Číslo smlouvy objednatele:   46/2017-537100

38-2017-537209/7

Číslo zhotovitele:                          11565/2017

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velenice

Dodatek č.7 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Velenice

a v navazujících částech katastrálních území Činěves, Podmoky u Městce Králové a Senice

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :					Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: 					Státní pozemkový úřad, IČ 01312774

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupený						ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiřím Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiří Veselý

tel.:							+420 702 167 643

v technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. arch. Jaroslav Janoušek

tel.:	                                                                              +420 725 740 022

e-mail:							nymburk.pk@spu.gov.cz

jaroslav.janousek@spu.gov.cr

ID DS: 							z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ							01312774/CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : 	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.

sídlo:                						Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové

zastoupený						Jindřichem Bryndou, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Jindřich Brynda, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

tel./fax:							XXXXXXXXXX

e-mail:							XXXXXXXXXX

ID DS:							sfm77qh

Bankovní spojení: 					ČSOB a.s. Hradec Králové

Číslo účtu						17713943/0300

IČ/DIČ							64793036/CZ64793036

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,      vložka 9769

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.7 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, (dále i „SPÚ“) dne 25. 10. 2017, se sdružením dodavatelů, které zastupuje společnost GEOŠRAFO s.r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav (dále      i „KoPÚ“) v k.ú. Velenice a na částech sousedních katastrálních území Činěves, Podmoky u Městce Králové a Senice.

K dnešnímu dni byla platná smlouva doplněna o 6 dodatků. Důvody pro uzavření následných dodatků                    ke smlouvě o dílo jsou specifikovány takto:

Dodatek č.1 - v průběhu smluvního plnění nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – „GDPR“, co bylo zohledněno uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Dodatek č.2 - plnění závazků ze smlouvy bylo dotčeno restrikcemi, jež vyhlásila Vláda ČR v souvislosti s šířením epidemie onemocnění COVID-19. Do prací na návrhu plánu společných zařízení (dále i „PSZ“) se v této etapě promítly nové požadavky zastupitelů Obce Velenice na úpravu    a doplnění PSZ.

Dodatek č.3 - velká četnost podaných žádostí o rozdělení spoluvlastnictví vyvolala časové nároky      na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Rozdělením je dotčeno přes 90 listů vlastnictví, na kterých je evidována nadpoloviční výměra území řešeného komplexními pozemkovými úpravami.

Dodatek č.4 – zohlednil časovou potřebu o co možné optimálního uspořádání nových pozemků. Vlastníkům pozemků byl dán prostor pro jejich náměty, které byly promítnuty do umístění nových pozemků v daném území.

Dodatek č.5 – nové uspořádání pozemků vyvolalo potřebu projednání delšího průběhu změn katastrálních hranic oproti předpokladu uvedenému ve smlouvě o dílo. Došlo k nárůstu počtu měrných délkových jednotek o 33. Cena díla, po podpisu dodatku stoupla o 49 500,00 Kč, tj. o +1,272 %.

Dodatek č.6 – zohlednil změnu sídla zhotovitele, změnu statutárního zástupce zhotovitele, formální úpravy způsobu předávání hotového díla a úpravy fakturačních podmínek. Současně byla provedena aktualizace nového uspořádání pozemků na výměře 106 ha. Stalo se před tím, než proběhly správní úkony. Nárůst ceny byl vyjádřen částkou 95 400,00 Kč bez DPH, tj. o + 2,45 %. V úhrnu odchylka       od smluvní ceny znamenala nárůst o + 3,72 %.

Čl. II.

Aktuálně uzavíraný dodatek ke smlouvě o dílo má charakter rekapitulace nebo inventarizace smluvního vztahu. Základní smlouva obecně zakotvila výši fakturace podle skutečně provedených prací. Zjišťovaný obvod hranic obvodu KoPÚ byl oproti smlouvě kratší o 4 měrné jednotky (dále           i „MJ“). Řešené území bylo menší o 2 MJ, tj. o 2 ha. Nižší byla potřebnost podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových staveb plánu společných zařízení (dále i „PSZ“). Ještě nižší byla potřebnost podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací vodohospodářských staveb PSZ. Nebyly zjišťovány hranice neřešených pozemků dle § 2 zákona. Položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, podrobně vyčísluje shora popsané rozdíly mezi smluvními ustanoveními o ceně a skutečnou úrovní fakturace.

Čl. III.

Změna smluvního závazku představuje ponížení celkové výše finančního objemu celkového závazku o 96,78 tis. Kč bez DPH. Pokles ceny aktuálně představuje - 2,49 %. V úhrnu dojde k odchylce         od smluvní ceny (Dodatky č.5,6 a 7) o 6,21 %. Změna závazku je v souladu se zněním ustanovení odstavce 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Čl. IV.

Ustanovení smlouvy o dílo, která nebyla obsahem tohoto dodatku dotčena, zůstávají v platnosti. Dodatek č.7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele.

Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením zákona      č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv          a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (“ZSR“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek č.7 nabývá platnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č.7

V Praze dne 19.8.2025		  			V Hradci Králové dne 19.8.2025

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………			…………………………………………….

Ing. Jiří Veselý						Jindřich Brynda

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti.

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha	GEOŠRAFO s.r.o.

Dodatek č.7 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek

| Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.7 smlouvy o dílo - KoPÚ Velenice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  | 30.9.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 50 | 4 000 | 200 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 799 | 800 | 639 200 | 30.9.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 7 | 800 | 5 600 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 184 | 3 000 | 552 000 | 30.9.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 3 000 | 0 | 30.9.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 103 | 1 500 | 154 500 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 804 | 240 | 192 960 | 30.9.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 804 | 600 | 482 400 | 30.92019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 226 660 | 30.9.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 804 | 750 | 603 000 | 30.06.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 150 | 500 | 75 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 153 | 800 | 122 400 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 8 000 | 24 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 805 | 600 | 483 000 | 30.09.2022 |
|  | Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 106 | 900 | 95 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 432 800 | 30.9.2022 |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 804 | 200 | 160 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 160 800 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 | 1200 | 120000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 226 660,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 432 800,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 160 800,00 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120 000,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 940 260,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 827 454,60 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 767 714,60 Kč |  |
| V Praze dne 19.8.2025 |  | V Hradci Králové dne 19.8.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Jindřich Brynda |  |  |  |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu |  | jednatel společnosti |  |  |  |  |
| pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |  | GEOŠRAFO s.r.o. |  |  |  |  |