Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zaječov a Kvaň“

uzavřené pod č. objednatele: 260-2024-537203 dne 3. 5. 2024 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	  		            Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. město Praha

Sídlo : 			 		Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Tel.: 					 +420 602 168 867

E-mail:					p.prochazka1@spucr.cz

ID DS :				z49per3

Bankovní spojení: 			ČNB

Číslo účtu: 				3723001/0710

IČO: 	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

a

- Zhotovitel: 			AGROPLAN, spol. s r. o.

Sídlo:			Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený:		    	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Tel.:					XXXXXXXXXXX

E-mail:					XXXXXXXXXX

ID DS:					pb5jxk5

Bankovní spojení:  			ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 				31405/0300

IČO:			48110141

DIČ:			CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 16154

dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem č. 1 k SoD se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zaječov a Kvaň.

III.

## Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

V souladu s ustanovením bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo objednatele 
260-2024-537203, ze dne 3. 5. 2024 a na základě žádosti zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 355450/2025 ze dne 31.8.2025, se smluvní strany dohodly na nepodstatné změně závazku – více práce u etap 6.2.4. Zjištování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky 
č. 357/2013 Sb. (měrné jednotky se mění z 265 MJ na 268 MJ) a 6.2.5. Zjiš´tování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. (měrné jednotky se mění z 5 MJ na 6 MJ).

Dále pak na nepodstatné změně závazku - méně práce u etap 6.2.7. Rozbor současného stavu (měrné jednotky se mění z 558 MJ na 557 MJ), 6.2.8. Dokumentace 
k soupisu nároků vlastníků pozemků (měrné jednotky se mění z 558 MJ na 557 MJ), 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení (měrné jednotky se mění z 558 MJ na 557 MJ), 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona (měrné jednotky se mění z 558 MJ na 557 MJ) a 6.4. Mapové dílo (měrné jednotky se mění 
z 558 MJ na 557 MJ).

Důvodem uzavření tohoto dodatku je upřesnění počtu měrných jednotek na základě zjišťovnání průběhu hranic (obvodů) pozemků podle skutečnosti. V souvislosti s počtem měrných jednotek se mění celková cena – zvyšuje se o 7 190,00,- Kč (bez DPH), celková cena tedy je 2 939 307,50,- Kč (bez DPH).

## Výše uvedené změny jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

## Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

## Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 k SoD vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

## Česká republika – Státní pozemkový úřad                              AGROPLAN spol. s r. o.

V Praze dne: dle el. podpisu	                                              V Praze dne: dle el. podpisu		17.09.2025								17.09.2025

Za objednatele:						           Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

……………………………........                                        	    ..............................................

Ing. Jiří Veselý							   Ing. Petr Kubů

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                    jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá : Ing. Petr Procházka

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zaječov a Kvaň |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 | 30.04.2025 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 468 | 900,00 | 421 200,00 | 30.06.2025 |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 90 | 900,00 | 81 000,00 | 30.06.2025 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 268 | 2 500,00 | 670 000,00 | 31.8.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 6 | 2 500,00 | 15 000,00 | 31.8.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 6 | 2 500,00 | 15 000,00 | 31.8.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 557 | 325,00 | 181 025,00 | 30.11.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 557 | 325,00 | 181 025,00 | 31.1.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 600 250,00 | 31.1.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 557 | 810,00 | 451 170,00 | 30.11.2026 |
| 6.3.1. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 10 | 1 000,00 | 10 000,00 | 30.11.2026 |
| 6.3.1. i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 35 | 500,00 | 17 500,00 | 30.11.2026 |
| 6.3.1. i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 8 | 1 000,00 | 8 000,00 | 30.11.2026 |
| 6.3.1. i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ha | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30.11.2026 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 670,00 | 5 670,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 240,00 | 3 240,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 215,00 | 1 215,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 557 | 1 025,00 | 570 925,00 | 30.6.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7 175,00 | 7 175,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 100,00 | 4 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 537,50 | 1 537,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 158 032,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 557 | 325,00 | 181 025,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 181 025,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 600 250,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 158 032,50 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 181 025,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 939 307,50 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 617 254,58 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 556 562,08 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r. o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 17.09.2025 |  |  |  | Datum: 17.09.2025 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |