Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 29/2017-504202

Č.j. objednatele: SPU 374200/2025

UID dokumentu: spudms00000015929003

DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 29/2017-504202), uzavřené dne 30.10.2017

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Starý Spálenec, Nový Spálenec a Horní Folmava (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Jitka Petružálková, rada Pobočky Domažlice

Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Telefon: 															+ 420 727 956 737

E-mail:																domazlice.pk@spu.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o.

Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxx

Telefon: 															xxx

E-mail: 																xxx

ID DS: 																7s47464

Bankovní spojení: 												Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 															21106-381-0100

IČ: 																	   	252 27 751

DIČ: 																	CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XII./odst. 12.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- Jednatel společnosti GEO Hrubý spol. s r.o Ing. Zdeněk Hrubý, požádal dopisem č.j. SPU 367379/2025 dne 8.9.2025 o změnu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části 3.7 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Dle žádostí vlastníků na vytyčení pozemků po zapsané DKM je skutečný počet MJ 7. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- Na základě výše uvedené skutečnosti se zhotovitel a objednatel dohodli na uplatnění méněprací u dílčí části 3.7 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

| Původní celková cena díla bez DPH | 3 140 500,00 Kč |
| --- | --- |
| Měně práce bez DPH | -46 000,00 Kč |
| Více práce bez DPH | 0,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 3 094 500,00 Kč |
| DPH 21% | 649 845,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 744 345,00 Kč |

--

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  | -23 | 2 000 | -46 000 | Do 30,9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí | -- |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1- 7 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 19.09.2025								V Plzni dne 18.09.2025

viz datum v elektronickém podpisu							viz datum v elektronickém podpisu

Za objednatele:													Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“											„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………

Ing. Jan Kaiser		Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		GEO Hrubý spol. s r.o.

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2017 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 27 | 2 000 | 54 000 | 30.03.2019 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 525 | 700 | 367 500 | 30.06.2019 |  |
| 3.4.2. | Vícepráce Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 5 | 700 | 3 500 | 15.09.2019 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 298 | 1 500 | 447 000 | 30.08.2019 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 19 | 5 000 | 95 000 |  |  |
|  | Vícepráce Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 34 | 5 000 | 170 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 530 | 400 | 212 000 | 30.09.2019 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 530 | 400 | 212 000 | 30.11.2019 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 561 000 | 30.11.2019 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 530 | 900 | 477 000 | 30.05.2022 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 33 | 2 000 | 66 000 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 79 | 500 | 39 500 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 5 000 | 50 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Vícepráce Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 16 | 5 000 | 80 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Vícepráce Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 5 000 | 25 000 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 530 | 900 | 477 000 | 30.1.2024 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 254 500 |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 530 | 500 | 265 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 265 000 |  |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 2 000 | 60 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |  |
| 3.7 | Méně práce Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | -23 | 2 000 | -46 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 14 000 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 561 000 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 254 500 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 265 000 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 14 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 094 500 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 649 845 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 744 345 Kč |  |