**DODATEK Č.1**

**ke smlouvě o dílo č.471-2025-523203**

**na vyhotovení**

**PD - Revitalizace výsadeb MBK 1B, MBK 2B, MBK 4, stávajících větrolamů a výsadba nových IP v k.ú. Přítluky**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav**

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. et Ing. Luďek Drápal, MBA

 vedoucí Pobočky Břeclav

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav

 Tel.: +420 727 956 365

 E-mail: breclav.pk@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČ: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: FLORSTYL s.r.o.**

Sídlo: **náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice**

Zastoupený: Ing. Alešem Galářem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Galář

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 272699038/0300

IČ/DIČ: 60731346/CZ60731346

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17463.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je posun smluvního termínu plnění – lhůta pro předání dokončeného díla. Smluvní strany se dohodly změně termínu plnění z důvodu potřeby individuálního jednání s vlastníky sousedních pozemků a náročnějšího projednávání návrhu revitalizace, než byl původní předpoklad. Z uvedených důvodů zpracování projektové dokumentace, vyžaduje delší dobu na zapracování výsledků jednání do projektové dokumentace.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní termín plnění mění následovně:

Čl. III. Doba plnění, odstavec č. 3.1.1.:

Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

Projektová dokumentace **– nejpozději do 17.11.2025 (dřívější plnění je možné)**

**Článek II.**

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

2.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

|  |  |
| --- | --- |
| V Břeclavi dne: 22.9.2025 |  V Kunovicích dne: 19.9.2025 |
|  |  |
| …………………………………… |  …………………………………… |
|  Ing. et Ing. Luďek Drápal, MBA vedoucí Pobočky Břeclav Státní pozemkový úřadZa správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová | Ing. Aleš Galářjednatel společnostiFLORSTYL s.r.o.. |