dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 663-2022-508207 ze dne 1. 8. 2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 2, 415 01 Teplice

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jitkou Procházkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 824

E-mail: jitka.prochazkova2@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule

Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo je změna termínů dílčích částí hlavního celku 6.3 „Návrhové práce“, a to etapy 6.3.1 (etapy 6.3.1., 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) c)) a 6.2 stanovených v příloze ke smlouvě nazvané „Položkový výkaz činností“ – přílohy ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mnichov u Lučního Chvojna. Dále je předmětem změna zástupce objednatele.

Předmět a účel DODATKU smlouvy

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna, části k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna a části k.ú. Luční Chvojno.

Podle čl. 6.3.1, písm. d) se prodlužují termíny plnění takto:

- Důvodem pro předmětné změny termínů ve smlouvě o dílo je potřeba navýšení časového harmonogramu pro zajištění inženýrsko-geologického průzkumu na základě jednání k návrhu PSZ se sborem zástupců ze dne 15. 8. 2025, a to v návaznosti na stanoviska Regionálního pracoviště Správy CHKO České středohoří ze dne 11. 7. 2025 pod čj. SR/1993/UL/2019-13 a Povodí Ohře s. p. pod čj. POH/26229/2025-2/032100 ze dne 14. 7. 2025, které obsahují především požadavky na dílčí technické úpravy jednotlivých navržených revitalizačních opatření. V rámci zmíněných stanovisek probíhala složitá jednání s dotčenými orgány státní správy, ze kterých vyplynul požadavek na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“). Zpracovatel zaslal žádost o IGP dne 28.08.2025. Termín dodání IGP zpracovateli je dle zjištěného předběžného průzkumu trhu plánován do 31.12.2025. V souladu s výše uvedeným čl. 6.3.1, písm. d) a současně čl. 2.1., kdy tato změna termínu představuje vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, prodlužuje Objednatel termín, resp. termíny předání k akceptačnímu řízení uvedené v položkovém výkazu činností:

| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | Z termínu 30.09.2025 na termín 30.01.2026 |
| --- | --- | --- |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | Z termínu 30.09.2026 na termín 29.01.2027 |

Doba, o kterou se výše uvedené termíny prodlužují, byla způsobena zajištěním vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu včetně zajištění hydrologických dat z ČHMÚ Pobočkou Teplice.

Změna v osobě zastupující objednatele:

Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- (a) Položkový výkaz činností.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Teplice		Místo: Praha

Datum: 23.09.2025		Datum: 23.09.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková. 		Jméno: Ing. Petr Kubů

ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj 		Funkce: jednatel

| Položkový výkaz činností – Dodatek č. 4 přílohy ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mnichov u Lučního Chvojna |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 | 31.7.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 592 | 990,00 | 586 080,00 | 30.11.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 20 | 990,00 | 19 800,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 77 | 2 750,00 | 211 750,00 | 31.3.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 8 | 2 750,00 | 22 000,00 | 31.3.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 611 | 399,30 | 243 972,30 | 31.7.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 611 | 399,30 | 243 972,30 | 30.9.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 352 574,60 | 30.9.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 610 | 1 028,50 | 627 385,00 | 30. 01.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 42 | 1 210,00 | 50 820,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 75 | 605,00 | 45 375,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 35 | 6 050,00 | 211 750,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 36 300,00 | 36 300,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 199,50 | 7 199,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 114,00 | 4 114,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 542,75 | 1 542,75 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 610 | 1 028,50 | 627 385,00 | 29.01.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 24 200,00 | 48 400,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 17 | 3 025,00 | 51 425,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 7 199,50 | 7 199,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 114,00 | 4 114,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 542,75 | 1 542,75 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 724 552,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 611 | 605,00 | 369 655,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 369 655,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 352 574,60 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 724 552,50 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 369 655,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 446 782,10 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 723 824,24 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 170 606,34 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | [Obchodní firma Zhotovitele] |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 23.09.2025 |  |  |  | Datum: 23.09.2025 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |
| Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |