**DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO**

**č. 889-2019-505101**

**(dále jen „Dodatek“)**

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad**,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

Adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Tel.: +420 724 179 204

E-mail: tabor.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„Objednatel“)**

a

**Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o.**

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

IČO: 48110141

DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(dále jen **„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.10.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zadní Střítež“** a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

**Článek II.**

**Předmět a účel Dodatku**

1. V rámci zpracování KoPÚ Zadní Střítež dochází v důsledku vyřešení spůlné hranice k.ú. Zadní Střítež s k.ú. Velká Rovná a k.ú. Zadní Lomná ke změně katastrální hranice. Na základě skutečně provedených prací se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“), u dílčí části díla 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice tak, jak je uvedeno níže.

**3.4.3.** Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

* původní rozsah MJ: 1

cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč

* nový rozsah MJ: 16

cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 160 000 Kč

* zvýšení o 15 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 150 000 Kč – vícepráce

**Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla zvyšuje o 150 000 Kč bez DPH.**

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

**Článek III.**

**Rozsah a specifikace změn Smlouvy**

1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, **se mění i** **rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 577 240,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 625 860,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 145 200,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 348 300,00 Kč |
| DPH 21 % | 493 143,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 841 443,00 Kč |

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zadní Střítež - Dodatek č. 5

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPLAN, spol. s r.o.**

Místo: České Budějovice Místo: Praha

Datum: 24.09.2025Datum: 23.09.2025

*„elektronicky podepsáno*“ *„elektronicky podepsáno*“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.** **Ing. Petr Kubů**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

Za správnost:

*„elektronicky podepsáno*“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zadní Střítež - Dodatek č. 5** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** | |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8+5\* | **500** | 6 500 | 30.10.2022 | |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 13 | **1 500** | 19 500 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 372 | **700** | 260 400 | 30.11.2022 | |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 112 | **1 200** | 134 400 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | **5 000** | 0 | 30.11.2022 | |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 147 | **2 000** | 294 000 | 30.11.2022 | |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 252 | **2 000** | 504 000 | 30.11.2022 | |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 16 | **10 000** | 160 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 484 | **205** | 99 220 | 30.11.2022 | |
| Studie odtokových poměrů | ha | 0 | **400** | 0 |  | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 484 | **205** | 99 220 | 01.03.2023 | |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 577 240** | **01.03.2023** | |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 373 | **810** | 302 130 | 01.03.2024 | |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 12 | **50** | 600 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 26 | **500** | 13 000 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | **1 000** | 0 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 373 | **810** | 302 130 | **01.03.2025** | |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **4 000** | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **625 860** |  | |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 484 | **300** | 145 200 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** | |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **145 200** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 577 240 Kč |  | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 625 860 Kč |  | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 145 200 Kč |  | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **2 348 300 Kč** |  | |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 493 143 Kč |  | |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **2 841 443 Kč** |  | |
|  | | | | | | |
| \*) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP | | | | | | |