DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 872-2024-504101), uzavřené dne 28. 08. 2024 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd“

(dále jen **„smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová

Telefon: +420 725 002 575

E-mail:  olga.chvatalova@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o.**

Sídlo: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Radkem Maršálkem, statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: r2yny97

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 4179089399/0800

IČ: 29093236

DIČ: CZ29093236, je plátce DPH

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla . Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Důvodem změny ceny jsou níže popsané skutečnosti:

**SO 01 – retenční nádrž VD14**

Během výstavby objektu SO 01 VD14 bylo provedeno několik sond a průzkumů pro založení hráze a nalezení vhodného materiálu pro násyp hráze.

Objednatelem bylo rozhodnuto o zastavení prací na objektu SO 01 a jeho následné odebrání ze smlouvy o dílo.

Položkový rozpočet obsahuje i práce, které byly provedeny v rámci průzkumných prací – geodetické zaměření provedených prací a účast geologa na stavbě při kopaných sondách, posouzení vhodnosti výkopku pro násyp hráze a posouzení základové spáry hráze.

**SO 02 – příkop polní cesty PC01**

V rámci vyrušení stavebního objektu SO 01 VD14 bylo přeřazeno přívodní koryto do SO 02. Kubatury byly převzaty z výkazu výměr poskytnutého autorským dozorem.

**SO 04 – svodný příkop POZ10**

V rámci vyrušení stavebního objektu SO 01 VD14 došlo k prodloužení svodného příkopu pod původní hrází.

V rozpočtu jsou započteny i náklady na odvoz přebytečného výkopku, který měl být původně uložen v zemníku.

Výše uvedené vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany shodně komstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

**Původní** celková cena za dílo (ve znění dodatku č. 1)

Celková cena bez DPH 22 680 173,70 Kč

DPH 21% 4 762 836,48 Kč

Celková cena včetně DPH 27 443 010,18 Kč

SO01 – retenční nádrž VD14

Méněpráce činí 3 876 260,63 Kč bez DPH

Vícepráce činí 242 899,14 Kč bez DPH

SO02 – příkop polní cesty PC01

Vícepráce činí 308 656,31 Kč bez DPH

SO04 – svodný příkop POZ10

Méněpráce činí 38 100,00 Kč bez DPH

Vícepráce činí 307 817,69 Kč bez DPH

**Nová** Celková cena za dílo:

Celková cena bez DPH 19 625 186,21 Kč

DPH 21% 4 121 289,10 Kč

Celková cena včetně DPH 23 746 475,31 Kč

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1-2 zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
	4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

1. Změnový rozpočet

V Plzni dne 3. 10. 2025  V Plzni dne 29. 9. 2025

 **Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………… …………………………

**Ing. Jiří Papež Radek Maršálek**

ředitel jednatel společnosti

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj PROMO REAL GROUP s.r.o.

Státní pozemkový úřad