Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 916-2024-537212 ze dne 24. 9. 2024

Pomocná evidence KPÚ: 9/2024-537100

Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) Daleké Dušníky

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

mezi

# SMLUVNÍ STRANY

(1)     Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucie Krejčová, JUDr. Jana Kubová

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602 562 979, +420 606 716 901

E-mail: lucie.krejcova1@spu.gov.cz, jana.kubova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2)     AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 916-2024-537212 ze dne 24. 9. 2024 včetně Dodatku a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 379618/2025 dne 15. 9. 2025 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve  znění  změny č. 14 ze dne          29. 4. 2025 (účinnost od 2. 5. 2025), a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a na změně smluvních termínů předání Díla u KoPÚ Daleké Dušníky.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 408342/2025 dne 1. 10. 2025.

- III.

- Zhotovitel KoPÚ Daleké Dušníky požádal pobočku Příbram o změnu počtu MJ po zjišťování průběhu hranic pozemků a dále požádal o posunutí smluvních termínů předání Díla u dílčí části Hlavního celku 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6, a to z důvodu nového šetření spůlných hranic na obvodu pozemkových úprav, která požaduje Katastrální pracoviště Příbram za účelem odstranění spůlnosti.

IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 916-2024-537212 a   v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, v 6.3 Hlavním celku 2 „Návrhové práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.3.1, 6.3.2 a v 6.4 Hlavním celku 3 „Mapové dílo“ v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Daleké Dušníky“ pro KoPÚ Daleké Dušníky takto:

- čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 420 700,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 779 106,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 136 150,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 335 956,00 Kč |
| DPH 21 % | 490 550,76 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 826 506,76 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo  Objednatele: 916-2024-537212  „Položkový  výkaz

činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Daleké Dušníky“

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ dílčí část Hlavního celku:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ,

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

původní počet 188 MJ na nový počet 236 MJ

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

původní počet 163 MJ na nový počet 160 MJ

6.2.7 Rozbor současného stavu

původní počet 388 MJ na nový počet 389 MJ

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

původní počet 388 MJ na nový počet 389 MJ

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ dílčí část Hlavního celku:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

původní počet 267 MJ na nový počet 268 MJ

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst.

1 Zákona

původní počet 267 MJ na nový počet 268 MJ

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

původní počet 388 MJ na nový počet 389 MJ

V.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů předání Díla v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 916-2024-537212 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Daleké Dušníky“ u dílčí části Hlavního celku:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ,

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

do 31. 1. 2026

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

do 31. 1. 2026

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu

KoPÚ, včetně označení lomových bodů

do 31. 1. 2026

# VI.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 916-2024-537212 ze dne 24. 9. 2024 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Položkový výkaz činností.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad           AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha                                                              Místo: Praha

06.10.2025	06.10.2025

„elektronicky podepsáno“                                        „elektronicky podepsáno“

_____________________________                       ___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý                                             Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel Krajského pozemkového                  Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Dodatek č. 2 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová

|  |  |  |  |  | Č.j.: SPU 409373/2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UID: spudms00000016001718 |  |
| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Daleké Dušníky |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 24 | 1 000,00 | 24 000,00 | 31.05.2025 4) |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 267 | 800,00 | 213 600,00 | 31.07.2025 4) |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 121 | 800,00 | 96 800,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 236 | 2 000,00 | 472 000,00 | 31.01.2026 4) |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 160 | 1 750,00 | 280 000,00 | 31.01.2026 4) |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 37 | 1 000,00 | 37 000,00 | 31.01.2026 4) |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 389 | 350,00 | 136 150,00 | 31.03.2026 4) |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 389 | 350,00 | 136 150,00 | 31.03.2026 4) |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 420 700,00 | 31.03.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 268 | 1 150,00 | 308 200,00 | 31.01.2027 4) |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | 800,00 | 24 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 30 | 250,00 | 7 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 1,00 | 1,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 1,00 | 1,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1,00 | 1,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 268 | 1 300,00 | 348 400,00 | 30.09.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 1,00 | 1,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 1,00 | 1,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1,00 | 1,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 779 106,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 389 | 350,00 | 136 150,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 136 150,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 420 700,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 779 106,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 136 150,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 335 956,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 490 550,76 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 826 506,76 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Praha 06.10.2025 |  |  |  | Místo: Praha 06.10.2025 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  | „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |