D O D A T E K   č.  2  (PRV)

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 775-2025-544101 a zhotovitele 856/TB/RB/2025/018/RB ze dne 15. 8. 2025

na stavbu

Polní cesta HC 46a Trhová Kamenice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hromádko, odborný rada Pobočky Chrudim

Tel.:	+420 727 966 715

E-mail:	pardubicky.kraj@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	 STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. rejstříku):

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, předseda představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, člen představenstva

Ing. MARTIN BAŠÁR, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

xxxx, technický vedoucí oblasti

xxxx, ekonomický vedoucí oblasti

xxxx, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

tel./fax:                             	xxxx

e-mail:                                xxxx

ID DS:	8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxx, vedoucí PJ

tel.: xxxx

e-mail: xxxx

xxxx, stavbyvedoucí

tel. xxxx

e-mail: xxxx

xxxx, stavbyvedoucí

tel. xxxx

e-mail: xxxx

xxxx, asistent stavbyvedoucího

tel.: xxxx

e-mail: xxxx

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:	112071233/0300

IČO:	608 38 744

DIČ:	CZ60838744 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVIII smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce, související s úpravami provedení stavby na základě zjištěných skutečností. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že není možné provést sejmutí drnu a skrývku ornice, včetně souvisejícího naložení, odvozu, zpětného rozprostření a uložení na recyklační skládku. Při provádění odkopávek stávající komunikace výkopu pro drenážní potrubí zjištěno, že zemní pláň obsahuje velké množství větších kamenů. Z tohoto důvodu po provedení laboratorního rozboru zeminy byla zemní pláň doplněna vrstvou štěrkodrti a stabilizace byla provedena cementem. Při provádění zemních prací byly zjištěny 3 příčné propustky přes polní cestu, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci. Z důvodu jejich špatného technického stavu bylo nutné provést jejich vybourání a provedení nových propustků z betonových trub DN 300. S ohledem na stávající stav přilehlých pozemků byla přemístěna výhybna v km 0,160 z levé strany na pravou stranu komunikace. V km 0,385 bylo nutné provést osazení nového betonového kónusu a šachtového poklopu z důvodu špatného technického stavu revizní šachty u propustku. V km 0,465 bylo nutné provést osazení podélného propustku z betonových trub DN 400 s ohledem na řádný odtok vody z přilehlého rigolu. V km 0,545 nebyl realizován navržený sjezd z důvodu nepříznivých výškových rozdílů. Z důvodu možnosti využití pročištěných rigolů a nových propustků pro odvod dešťových vod byla provedena změna příčného sklonu polní cesty. Z prostorových důvodů mezi polní cestou a odvodňovacím rigolem bylo nutné provést redukci počtu revizních šachet a jejich provedení místo DN 600 na DN 400. Dále dochází k vypuštění infiltračního postřiku a řezání a utěsnění dilatačních spár v živičném krytu.

V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:

- Celková cena za provedení díla:

původní cena bez DPH činí                               	7 794 396,40 Kč

méněpráce dle přiloženého soupisu		         - 1 126 603,16 Kč

vícepráce dle přiloženého soupisu			+ 841 551,69 Kč

cena díla vč. méněprací a víceprací bez DPH	7 509 344,93 Kč

DPH 21 % činí		                         	1 576 962,43 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí       	9 086 307,36 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 9.10.2025.			V Hradci Králové dne 9.10.2025

Objednatel						Zhotovitel

…………………………………………			……………………………………………

Ing. Miroslav Kučera				xxxx

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj			na základě plné moci

……………………………………………

xxxx

na základě plné moci