DODATEK Č. 4

SMLOUVy O DÍLO č. 859-2022-537203

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. ZAJEČOV V BRDECH

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a 
hl. m. Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Eva Jelínková, Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 722, +420 602 168 867

E-mail: e.jelinkova@spucr.cz, p.prochazka1@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEPARD s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Štefánikova 77/52, 
150 00 Praha 5, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 30558

Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: hxp776s

Bankovní spojení: FIO banka a.s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

DIČ: CZ61499552

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# PREAMBULE

## Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatků č. 1, 2, 3 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zaječov v Brdech. Důvodem uzavření tohoto dodatku je potřeba vyrovnání počtu měrných jednotek podle skutečnosti u dílčích částí 6.3.2. Aktualizace PSZ včetně všech částí i),ii) a iii) a 
u dílčích částí 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení (včetně všech částí i), ii) a iii)).

## V řízení KoPÚ v k.ú. Zaječov Brdech bylo vydáno rozhodnutí č.j. SPU 274827/2025 ze dne 7. 8. 2025
 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zaječov v Brdech, které nabylo právní moci dne 23. 8. 2025, proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání, a tudíž dílčí části smlouvy týkající se aktualizace návrhu po odvolání 6.3.5. nebudou vyhotovovány. Aktualizace PSZ etapy 6.3.2. nebudou vyhotovovány, jelikož se jedná o CHKO Brdy, kde se v rámci PSZ žádné nové prvky nenavrhovaly a nedošlo k žádné aktualizaci PSZ po návrhu. Jedná se o celé zalesněné území.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

## Vyrovnání v počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.2. Aktualizace PSZ včetně všech částí i),ii) a iii)
 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení včetně všech částí i), ii) a iii):

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek PŮVODNÍ | Počet Měrných jednotek NOVÝ | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Změna v MJ | Změna v Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 0 | 1 694,00 | o 1 MJ méně | -1 694,00 |  |
| 6.3.2 ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 0 | 968,00 | o 1 MJ méně | -968,00 |  |
| 6.3.2 iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 0 | 363,00 | o 1 MJ méně | -363,00 |  |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek PŮVODNÍ | Počet Měrných jednotek NOVÝ | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Změna v MJ | Změna v Kč |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 0 | 1 282,60 | o 1 MJ méně | -1 282,60 |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 0 | 726,00 | o 1 MJ méně | -726,00 |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 0 | 242,00 | o 1 MJ méně | -242,00 |  |

## V souvislosti s počtem měrných jednotek se mění celková cena – snižuje se o 5 275,60,- Kč (bez DPH), celková cena tedy je 3 556 312,00,- Kč (bez DPH).

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Výše uvedené změny jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

## Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

## Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s.r.o.

V Praze	V Praze

Datum: dle el. podpisu		Datum: dle el. podpisu

08.10.2025	03.10.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý		Ing. Tomáš Krátký

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		GEPARD s.r.o.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Petr Procházka

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zaječov v Brdech |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 1 200,00 | 4 800,00 | 31.3.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 9 | 4 000,00 | 36 000,00 |  |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 1522 | 759,00 | 1 155 198,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 247 | 3 300,00 | 815 100,00 | 30.11..2023 |
| 6.2.6. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 2 | 11 066,00 | 22 132,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 1522 | 165,00 | 251 130,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1522 | 96,80 | 147 329,60 | 30.4.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 431 689,60 | 30.4.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 1522 | 242,00 | 368 324,00 | 31.10.2024 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 0 | 1 694,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 0 | 968,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 0 | 363,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1522 | 193,60 | 294 659,20 | 30.4.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 6 050,00 | 12 100,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 16 | 9 680,00 | 154 880,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 0 | 1 282,60 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 0 | 726,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 0 | 242,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 829 963,20 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 1522 | 193,60 | 294 659,20 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 294 659,20 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 431 689,60 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 829 963,20 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 294 659,20 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 556 312,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 746 825,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 303 137,50 |  |
| Česká republika Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEPARD s.r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: dle el. podpisu |  |  |  | Datum: dle el. podpisu |  |  |
| 08.10.2025 |  |  |  | 03.10.2025 |  |  |
| ________________ |  |  |  | _______________ |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Ing. Tomáš Krátký |  |  |
| Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Stř. kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Jednatel |  |  |