DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 200-2023-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou     Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec

Kontaktní údaje:

Adresa: 		Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: 		+420 725 918 219

E-mail: 		jhradec.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky:		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- TRAVAL, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 85 518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Zastoupená:		Ing. Vendulou Valentovou,

jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

V technických záležitostech zastoupená:		xxxxxx, zaměstnancem společnosti

Kontaktní údaje:

Tel.:		xxxxxx

E-mail:		xxxxxx

ID datové schránky:		6v9764u

Bankovní spojení:		Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu:		7000017576/8040

DIČ:		CZ 26085518

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22.03.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bolíkov – dopracování“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku jsou méněpráce v souvislosti s aktualizací návrhu nových pozemků.

Vzhledem k tomu, že proti rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Dolní Bolíkov nebylo podáno odvolání, nebudou provedeny následující práce:

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha

- původní rozsah MJ:	1

cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 3 000 Kč

- nový rozsah MJ:	0

cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

6.3.5.ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha

- původní rozsah MJ:	1

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 1 000 Kč

- nový rozsah MJ:	0

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

6.3.5.iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

- původní rozsah MJ:	1

cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 500 Kč

- nový rozsah MJ:	0

cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč.

Celkem nebudou provedeny aktualizace návrhu v ceně bez DPH 4 500 Kč.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3, bodě 3.1 Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 178 200,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 471 000,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 40 500,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 689 700,00 Kč |
| DPH 21 % | 144 837,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 834 537,00 Kč |

Článek IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bolíkov – dopracování - Dodatek č. 5

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: České Budějovice

Datum: 14.10.2025	Datum: 14.10.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Vendula Valentová

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bolíkov - dopracování - Dodatek č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Aktualizace - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 81 | 300,00 | 24 300,00 | 31.08.2023 |
| 6.2.7 | Aktualizace - Rozbor současného stavu | ha | 81 | 900,00 | 72 900,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.8 | Aktualizace - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 81 | 1 000,00 | 81 000,00 | 30.11.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 178 200,00 | 30.11.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Aktualizace - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 81 | 2 000,00 | 162 000,00 | 30.04.2024 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 0 | 1 000,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 0 | 500,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 81 | 3 000,00 | 243 000,00 | 30.11.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 0 | 3 000,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 0 | 1 000,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 0 | 500,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 471 000,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 81 | 500,00 | 40 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 40 500,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 178 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 471 000,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 40 500,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 689 700,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 144 837,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 834 537,00 |  |