DODATEK č. 3

smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 6. 2024

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BEŇOV

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov,

Ing. Alžbětou Šamánkovou, Pobočka Přerov

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 957 177

E-mail: 	prerov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Foltánek s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Podolská 769/122, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338

Zastoupená: 	Ing. Dalimilem Foltánkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem

V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx

Vedoucí týmu: 	xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 xxxx

E-mail: 	xxxxxx

ID datové schránky: 	8k7p399

Bankovní spojení: 	KB

Číslo účtu: 	43-6830890257/0100

DIČ: 	CZ24662976

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna termínu plnění dílčích částí díla a hlavního celku:

|  | Hlavní celek / dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 31.10.2025 | 31.1.2026 |
| 6.2. | Přípravné práce | 31.10.2025 | 31.1.2026 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 30.6.2026 | 30.9.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.3.2027 | 30.6.2027 |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění

Důvodem změny termínů plnění je nepředvídatelné prodloužení procesu kontroly a zápisu geometrických plánů (GP) ze strany Katastrálního úřadu, pracoviště Přerov. Z celkového počtu 12 GP dosud nebyly čtyři zapsány do katastru nemovitostí, což zásadním způsobem brání pokračování v realizaci navazujících částí díla. Bez kompletního zápisu GP, který vymezuje obvod KoPÚ, není možné zahájit zpracování dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Zdržení prokazatelně není způsobeno zhotovitelem a nelze jej ovlivnit jinými organizačními kroky.  Z uvedených důvodů je změna termínů nezbytná pro zajištění věcné a časové návaznosti jednotlivých činností.

Výše uvedená změna termínu plnění hlavního celku a dílčích částí díla představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna sídla zhotovitele

Tento dodatek zohledňuje s odkazem na zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložku 164338 změnu adresy sídla zhotovitele, a to na Podolská 769/122, 147 00 Praha 4.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 547-2024-521101 a č. zhotovitele: 06/2024, uzavřená dne 24. 6. 2024, ve znění Dodatku č. 2 nemění.

- Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

- Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

| V Olomouci dne 16. 10. 2025 | V Praze dne 15. 10. 2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj | Ing. Dalimil Foltánek, jednatel |

v z. Ing. Helena Chromčáková

zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj