Dodatek č. 1 SMLOUVy O DÍLO

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3.

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Josef Zeman, Gabriela Poláková; Pobočka Mladá Boleslav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 002 569, +420 725 950 114

E-mail: josef.zeman1@spu.gov.cz, gabriela.polakova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem; Ing. Janou Švábovou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:	XXXXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXXX

Vedoucí týmu:	XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu:	XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:	XXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXX

ID datové schránky:	pb5jxk5

Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Praha 4

Číslo účtu:	31405/0300

DIČ:	CZ48110141

(„Zhotovitel“) (Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# 1.Preambule

## Předmětem Dodatku č.1 ke Smlouvě je úprava termínů.

# 2.Předmět Dodatku

2.1   úprava termínů u níže uvedených dílčích částí:

| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | Termín předání k akceptačnímu řízení původní | Termín předání k akceptačnímu řízení nový |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 31.03.2026 | 30.11.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 31.03.2026 | 30.11.2026 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 31.03.2026 | 30.11.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | 30.09.2026 | 31.12.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 30.11.2026 | 31.01.2027 |
| „Přípravné práce“ |  | 30.11.2027 | 30.11.2027 |

Odůvodnění:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.j.  563-2025-537208 byl vyhotoven na základě žádosti zhotovitele, zaevidované pod čj. SPU 389813/2025 ze dne 19. 9. 2025, o úpravu termínu. O změnu termínů zpracovatel požádal v souvislosti se zajištěním návaznosti na geodetické činnosti v rámci KoPÚ                        v sousedním k.ú. Lítkovice u Kněžmostu.

Důvodem pro provedení změn termínů odevzdání dílčí části je kolize termínů, kdy dne 30. 9. 2024 byla uzavřena smlouva o dílo  číslo smlouvy objednatele: 936-2024-537208 na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lítkovice u Kněžmostu. Termín dílčí části 6.2.4 - zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a navazujících a současně předávaných dílčích části 6.2.5 a 6.2.6 je                         31. 8. 2026. Vzhledem k tomu, že část obvodu má být do KoPÚ Solec převzata, nelze splnit původní termín uvedený ve SoD na KoPÚ Solec. V zadávací dokumentaci pro KoPÚ Solec termín šetření průběhu vlastnických hranic v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu dle výše uvedené smlouvy uveden nebyl.

Ve smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Solec č. objednatele: 563-2025-537208 ze dne 11. 7. 2025 byl stanoven termín dílčí části 6.2.4 - zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky                            č. 357/2013 Sb. a navazujících a současně předávaných dílčích části 6.2.5 a 6.2.6 na 31. 3. 2026. Vzhledem ke skutečnosti, že termín předání dílčí části 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6 KoPÚ Solec je (31. 3. 2026) stanoven dříve než termín(31. 8. 2026) předání dílčí části 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6 KoPÚ Lítkovice u Kněžmostu, dochází k situaci, že nelze splnit původní termín uvedený ve SoD na KoPÚ Solec. Z tohoto důvodu nebude možné (z důvodu nemožnosti převzít část obvodu) doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 Zákona (viz Pokyn č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22, v aktuálním znění) dle ustanovení smlouvy o dílo. Na základě výše uvedeného není možné předat  dílčí části 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6 KoPÚ Solec ve lhůtě uvedené ve smlouvě č.j. 563-2025-537208.

Kvůli zachování plynulosti prací bylo na základě žádosti zpracovatele přistoupeno k posun termínu všech následných navazujících dílčích etap Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ dle výše uvedené části 2. dodatku č.1.

Potřeba změny termínů vychází z důvodného předpokladu vzniku komplikací při realizaci dílčích částí. Na základě dodatku č. 1 KoPÚ Solec se nemění závazné termíny plnění u hlavních celků, které byly stanoveny objednatelem v zadávací dokumentaci:

Požadovaný termín dokončení hlavního fakturačního celku 6.2. Přípravné práce celkem: 30. 11. 2027

Požadovaný termín dokončení 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona: 30. 11. 2028

## Výše uvedené změny závazku ze smlouvy č. 563-2025-537208, nejsou vyhrazenou změnou a jsou      v souladu s § 222 ZZVZ, odst. 6.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění                        v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek smlouvy vyhotovil a za její správnost odpovídá Josef Zeman

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

    - Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 20.10.2025		Datum: 17.10.2025

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý		Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Solec |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH v Kč 10) | Cena vč. DPH 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 500,00 | 3 500,00 | 4 235,00 | 31.10.2025 4) |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 840,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 284 | 600,00 | 170 400,00 | 206 184,00 | 30.11.2025 4) |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 150 | 2 500,00 | 375 000,00 | 453 750,00 | 30.11.2026 4) |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 050,00 | 30.11.2026 4) |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 420,00 | 30.11.2026 4) |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 284 | 500,00 | 142 000,00 | 171 820,00 | 31.12.2026 4) |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 284 | 500,00 | 142 000,00 | 171 820,00 | 31.01.2027 4) |
| „Přípravné práce“ celkem |  |  |  |  | 843 900,00 | 1 021 119,00 | 30.11.2027 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 284 | 1 050,00 | 298 200,00 | 360 822,00 | 30.11.2027 4) |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | 500,00 | 15 000,00 | 18 150,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 50 | 500,00 | 25 000,00 | 30 250,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 30 | 500,00 | 15 000,00 | 18 150,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 250,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 350,00 | 7 350,00 | 8 893,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 | 5 082,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 905,75 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 284 | 700,00 | 198 800,00 | 240 548,00 | 30.11.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 | 121 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 | 9 075,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 | 5 929,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 | 3 388,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 270,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem |  |  |  |  | 706 375,00 | 854 713,75 |  |
|  | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 284 | 500,00 | 142 000,00 | 171 820,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem |  |  |  |  | 142 000,00 | 171 820,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem v Kč |  |  |  |  | 843 900,00 | 1 021 119,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem v Kč |  |  |  |  | 706 375,00 | 854 713,75 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem v Kč |  |  |  |  | 142 000,00 | 171 820,00 |  |
| Celková cena v Kč |  |  |  |  | 1 692 275,00 | 2 047 652,75 |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny bez DPH jsou uváděny na celé Kč, zaokrouhlené směrem nahoru, ceny s DPH jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, do MJ se bude počítat výměra všech navržených opatření v ha, uvedená v technické zprávě PSZ již převzaté podle čl. 6.3.1 Smlouvy. Do této výměry se nezapočítává výměra agrotechnických a organizačních opatření. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13) Jedná se o součet položek ve svislých sloupcích, nelze násobit aktuální výší DPH. Tyto položky budou uvedeny v čl. 3.1 Smlouvy. |  |  |  |  |  |  |  |