Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 18/2022-504202

Č.j. objednatele: SPU 425631/2025		                                                                                                                                             UID: spudms00000016040101

SPIS č. j.: SP2306/2022-504202

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 18/2022-504202, uzavřené dne 19. 08. 2022)

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) v k.ú. Mračnice (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: 															+ 420 727 956 850;

E-mail:																plzensky.kraj@spu.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČO: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: 																Plachého 40, Plzeň

Zastoupený: 														Mgr. Barbora Salátová, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Mgr. Barbora Salátová, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx

Telefon: 															xxx

E-mail: 																xxx

ID DS: 																qzhp5bf

Bankovní spojení: 												Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 															5279999001/5500

IČO: 																	29099323

DIČ: 																	CZ29099323

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“) je doplnění víceprací (nových fakturačních celků) a následný posun dalších fakturačních celků z důvodu samostatného řešení evidence grafických přídělů. V důsledku této změny se mění čl. 6. ROZSAH DÍLA A JEHO ČLENENÍ NA HLAVNÍ CELKY A DÍLČÍ ČÁSTI HLAVNÍCH CELKŮ a 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 17 smlouvy analogicky s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2019 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

- Katastrální území Mračnice eviduje 14 přídělových parcel řešených v rámci KoPÚ, které je nutno samostatně vyřešit s následným zápisem rozhodnutí o určení hranic pozemků do katastru nemovitostí. Na základě požadavku Katastrálního pracoviště Domažlice na vyřešení přídělových parcel o ploše 14,76 ha, 14 parcel (evidence grafický příděl) a předpokládaný obvod v rozsahu 25 MJ, se objednatel a zhotovitel dohodli na doplnění dalších dílčích celků, které budou řešit přídělové řízení v rámci stávající uzavřené smlouvy o dílo č. 18/2022-504202, tj. dílčí části 6.2.9., 6.2.10., 6.2.11., 6.2.12. Tyto vícepráce zhotovitel nacenil níže uvedeným způsobem a objednatel cenu za MJ akceptuje. Cena je v místě a čase obvyklá. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

Doplnění těchto víceprací (nových fakturačních celků) bude mít časový vliv na termín plnění dalších fakturačních celků 6.3. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ dle smlouvy. Objednatel a zhotovitel se dohodli na stanovení nových termínů odevzdání/plnění dílčích částí 6.3.1., 6.3.1.i) a), 6.3.1.i) b), 6.3.1.i) c) a 6.3.2. S ohledem na dokončení přídělového řízení, zejména dílčí části 6.2.12., nelze pokračovat na zpracování Hlavního celku 2 „Návrhové práce“, proto je posun termínů plnění u výše uvedených dílčích částí nezbytně nutný z procesního hlediska.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkových úprav jsou nezbytné změny v doplnění vícepracích těchto dílčích částí: 6.2.9. Zjišťování hranic obvodu přídělů, geometrické plány pro stanovení obvodu přídělů, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.10. Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů, 6.2.11. Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů a 6.2.12. Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN.

V čl. 6. se doplní tyto odstavce:

- 6. 2. 9. Zjišťování hranic obvodu přídělů

- a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání ve smyslu § 7 Zákona. Tento seznam bude předán Objednateli v termínu do jednoho (1) měsíce od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;

- b) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ s upřesněním přídělů, vypracování potřebných geometrických plánů pro stanovení obvodu příděl s upřesněním přídělů, předání elaborátu zjišťování hranic obvodu včetně jeho příloh na katastrální úřad a předepsaného označení hranic pozemků, bude provedeno v souladu s relevantní právní úpravou, týkající se katastru nemovitostí. Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům Objednatel na základě podkladů dodaných Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen podklady dle předchozí věty předat Objednateli minimálně jeden (1) měsíc před zahájením samotného zjišťování hranic;

- c) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování jejich seznamu a grafického přehledu, vše odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas obce dle předchozí věty je povinen zabezpečit Zhotovitel,

- d) Vyhotovení grafického přehledu parcel pro dotčená katastrální území v případě parcel vedených ve zjednodušené evidenci. Vypracování soupisu nesouladů mezi souborem popisných informací („SPI“) a souborem grafických informací („SGI“). Soupis nesouladů předá k řešení katastrálnímu úřadu Objednatel;

- e) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 Zákona (viz Pokyn č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22, v aktuálním znění);

- 6. 2.10. Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů

- a) Vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků určených k upřesnění přídělů. Ustanovení § 8 odst. 1 zákona, které se týká vypracování soupisu nároků, se použije pouze přiměřeně v tom smyslu, že se kritérium ceny a vzdálenosti pozemků neposuzuje s ohledem na pouze přibližnou lokalizaci hranic pozemků přídělu.

- b) Jednotlivé vstupní nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav.

- 6. 2.11. Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů

- a) Vypracování soupisu výstupních nároků vlastníků pozemků zahrnutých do upřesnění přídělů.

- b) Jednotlivé výstupní nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav.

- c) U všech pozemků bude uveden druh pozemku dle KN a přiřazen kód BPEJ.

- d) Doložení dokladů o projednání upřesnění hranic se všemi vlastníky, popř. dokladu zhotovitele či objednatele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona).

- e) Jako doklad o projednání výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů objednateli předložen vlastníkem podepsaný výstupní nárokový list, jehož nedílnou součástí bude grafická příloha se zobrazením upřesněných či rekonstruovaných pozemků. Grafická příloha bude rovněž obsahovat zákres stávajících a nově zřizovaných věcných břemen. Písemná i grafická část budou opatřena originály razítka a podpisem zhotovitele.

- 6.2.12. Vyhotovení podkladů pro potřebný zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN

- a) Provedení případných úprav soupisu nároků na základě námitek a připomínek podle § 8 odst. 1 a odst. 2 zákona

- b) Vypracování tabulkových a grafických výstupů s náležitostmi pro jejich použití jako příloha k Rozhodnutí o určení hranic pozemků, vydaném podle §13 zákona

- c) Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN (formou GP) jako podkladu pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků

V čl. 7. se doplní tyto odstavce:

- 7.2. p) Zjišťování hranic obvodu přídělů, geometrické plány pro stanovení obvodu přídělů, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli

- 7.2. q) Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů – 1x v digitální podobě a 2x listinné podobě pro Objednatele, 1x listinné vyhotovení určené k rozeslání vlastníkům řízení,

- 7.2. r) Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů - 1x v digitální podobě a 2x listinné podobě pro Objednatele, 1x listinné vyhotovení určené k rozeslání vlastníkům řízení,

- 7.2. s) Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN – 4x listinné podobě a 1x digitální podobě

- 2. Smluvní strany shodně konstatují, doplnění těchto víceprací (nových fakturačních celků) bude mít časový vliv na termín plnění dalších fakturačních celků 6.3. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ dle smlouvy. Objednatel a zhotovitel se dohodli na stanovení nových termínů odevzdání/plnění dílčích částí 6.3.1., 6.3.1.i)a), 6.3.1.i)b), 6.3.1.i)c) a 6.3.2.

- 3. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.

| Původní celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1-3 | 1 572 032,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 362 000,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 934 032,00Kč |
| DPH 21 % | 406 146,72 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 340 178,72 Kč |

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.9. | Zjišťování hranic obvodu přídělů, geometrické plány pro stanovení obvodu přídělů, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | +25 | 7 280,00 | + 182 000,00 | ---- | 30.8.2026 |
| 6.2.10. | Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů - vícepráce | ha | +15 | 3 000,00 | + 45 000,00 | ---- | 30.9.2026 |
| 6.2.11. | Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů - vícepráce | ha | +15 | 4 000,00 | + 60 000,00 | ---- | 30.9.2026 |
| 6.2.12. | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN - vícepráce | ha | +15 | 5 000,00 | + 75 000,00 | ---- | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 137 610,00 |  | 31.8.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | ---- | ---- | ---- | 30.6.2026 | 30.10.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | ---- | ---- | ---- |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | ---- | ---- | ---- |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | ---- | ---- | ---- |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | 100 bm | ---- | ---- | ---- |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | ---- | ---- | ---- | 30.6.2027 | 30.10.2027 |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatků 1 až 3, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 24.10.2025											V Plzni dne 23.10.2025

Viz datum v elektronickém popisu								Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:														Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“									     „elektronicky podepsáno“

…………………………												…………………………

Ing. Jiří Papež	Mgr. Barbora Salátová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

| Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mračnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 3 630,00 | 29 040,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 170 | 1 210,00 | 205 700,00 | 30.9.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 4 | 2 420,00 | 9 680,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 90 | 2 420,00 | 217 800,00 | 30.4.2025 |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | ha | 174 | 605,00 | 105 270,00 | 30.4.2025 |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 172 | 1 210,00 | 208 120,00 | 31.7.2025 |
| 6.2.9. | Zjišťování hranic obvodu přídělů, geometrické plány pro stanovení obvodu přídělů, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 25 | 7 280,00 | 182 000,00 | 30.8.2026 |
| 6.2.10. | Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů - vícepráce | ha | 15 | 3 000,00 | 45 000,00 | 30.9.2026 |
| 6.2.11. | Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů - vícepráce | ha | 15 | 4 000,00 | 60 000,00 | 30.9.2026 |
| 6.2.12. | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN - vícepráce | ha | 15 | 5 000,00 | 75 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 137 610,00 | 31.8.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 172 | 1 452,00 | 249 744,00 | 30.10.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 15 | 1 210,00 | 18 150,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 18 | 1 210,00 | 21 780,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 1 210,00 | 12 100,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | 100 bm | 2 | 12 100,00 | 24 200,00 |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 10 164,00 | 10 164,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 5 808,00 | 5 808,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 2 178,00 | 2 178,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 172 | 1 452 | 249 744,00 | 30.10.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12 100 | 24 200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 3 | 4 840 | 14 520,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 10 164 | 10 164,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 5 808 | 5 808,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 2 178 | 2 178,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 650 738,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 172 | 847,00 | 145 684,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 145 684,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 137 610,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 650 738,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 145 684,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 934 032,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 406 146,72 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 340 178,72 |  |