DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 105-95-2025-505207

(dále jen „Dodatek“)

# uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

- Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 								Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Adresa:		Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Tel.: 		+ 420 724 179 204

E-mail: 		tabor.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G.K. spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Zastoupená: 					jednatelem Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	jednatelem Milanem Novým

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxx

Vedoucí týmu: 		xxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxx

E-mail: 		xxxxxx

ID datové schránky: 				jyem6ry

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 		19-4040960207/0100

DIČ: 		CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 09.06.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „KoPÚ v k.ú. Slavňovice a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

- Dne 21.08.2025 společnost AREA G.K. spol. s r.o., která je Zhotovitelem této Smlouvy, změnila sídlo společnosti na adresu Světská 1418, 198 00 Praha 9. (Obchodní název, IČO, právní forma a jednatel zůstávají beze změny.)

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Vzhledem ke skutečnosti, že v k.ú. Slavňovice byla revize podrobného polohového bodového pole („PPBP“) provedena v roce 2009, a revize základního polohového bodového pole („ZPBP“) proběhla v období 2005–2015, Katastrální pracoviště Tábor nepožaduje provedení revize a doplnění bodových polí. Na základě skutečného rozsahu prací se tak mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části díla 6.2.1, a to takto:

6.2.1	Revize stávajícího bodového pole

- původní rozsah MJ:		1

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 1 000,00 Kč

- nový rozsah MJ:			0

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	        0,00 Kč

- snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 1 000,00 Kč – méněpráce

6.2.1	Doplnění stávajícího bodového pole

- původní rozsah MJ:		1

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 1 000,00 Kč

- nový rozsah MJ:			0

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	        0,00 Kč

- snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 1 000,00 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 2 000,00 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 726 850,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 610 000,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 57 150,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 394 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 502 740,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 896 740,00 Kč |

Článek IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavňovice – Dodatek č. 1.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha

Datum: 24.10.2025	Datum: 23.10.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Milan Nový

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Slavňovice - Dodatek č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 | 1 000,00 | 0,00 | 30.10.2025 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 1 000,00 | 0,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 244 | 900,00 | 219 600,00 | 31.1.2026 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 137 | 1 000,00 | 137 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 169 | 2 500,00 | 422 500,00 | 30.9.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 331 | 2 100,00 | 695 100,00 | 30.9.2026 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 30.9..2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 381 | 300,00 | 114 300,00 | 30.11.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 381 | 350,00 | 133 350,00 | 31.01.2027 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 726 850,00 | 31.01.2027 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 244 | 900,00 | 219 600,00 | 30.9.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 17 | 1 500,00 | 25 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 300,00 | 6 300,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 600,00 | 3 600,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 244 | 1 000,00 | 244 000,00 | 31.05.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 6 300,00 | 6 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 3 600,00 | 3 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 610 000,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 381 | 150,00 | 57 150,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 57 150,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 726 850,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 610 000,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 57 150,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 394 000,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 502 740,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 896 740,00 |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |