Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1172-2024-514101 ze dne 31.10.2024 („Smlouva“)

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 937 172, 606 689 085

E-mail: trutnov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115

Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: W9wia22

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 182867130/0300

DIČ: CZ 25251431

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1172-2024-514101.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je na základě žádosti zhotovitele ze dne 15.10.2025 (č.j. SPU 428138/2025) aktualizace (navýšení) počtu měrných jednotek podle skutečně provedeného rozsahu prací.

Aktualizace počtu měrných jednotek se týká KoPÚ Klášterská Lhota, dílčí části 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.

Skutečně provedeno 9 MJ, dle platné SOD 5 MJ, navýšení o 4 MJ

Cena za 1 MJ bez DPH je 2 500 Kč.

KoPÚ Klášterská Lhota

| Dílčí fakturační celek 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 5 | 9 | 2500 | 12 500 | 22 500 | + 10 000 |

Celková změna hodnoty závazku (vícepráce), upravených tímto dodatkem č. 2, činí 10 000,00 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena díla ve znění předchozího dodatku č. 1 se tímto dodatkem zvyšuje o 10 000,00 Kč bez DPH (tj. 12 100,00 Kč včetně DPH).

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně :

| Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 118 700,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 869 050,00 Kč |
| Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 119 660,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 107 410,00 Kč |
| DPH 21% | 442 556,10 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 549 966,10 Kč |

Čl. II

Odůvodnění dodatku č. 2

Dodatek č. 2 ke SOD týkající se KoPÚ Klášterská Lhota je vyhotoven na základě skutečně realizovaného rozsahu (počtu) provedených měrných jednotek. Důvodem navýšení počtu měrných jednotek je dle Zhotovitele aktuální potřeba řešení těchto hranic vyplývající z potřeb ze skutečného stavu v terénu s ohledem na další etapy pozemkové úpravy.

Žádost Zhotovitele o aktualizaci MJ u uvedené dílčí fakturační částí prací ke KoPÚ Klášterská Lhota byla Objednateli doručena dne 15.10.2025.

Objednatel po posouzení žádosti Zhotovitele souhlasí s uvedenou změnou rozsahu měrných jednotek dle žádosti a s uzavřením Dodatku č. 2 včetně přiloženého položkového výkazu činnosti – Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 SoD č. 1172-2024-514101 ke KoPÚ Klášterská Lhota. Navýšení počtu měrných jednotek uvedené etapy je navrženo s ohledem na skutečnost v terénu, která byla zjištěna zpracovatelem KoPÚ Klášterská Lhota v rámci zaměření skutečného stavu terénu a dále dle venkovního šetření hranic, které proběhlo dne 13.10.2025 za účasti dotčených vlastníků. Upřesněné hranice pozemků s porosty jsou nezbytným podkladem pro zpracování návrhu nového umístění pozemků v rámci KoPÚ Klášterská Lhota.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Položkový výkaz činností – KoPÚ Klášterská Lhota – Dodatek č. 2

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové

Datum: 29.10.2025		Datum: 22.10.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Pavel Gregor

Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel

Úřadu pro Královéhradecký kraj

v z. Ing. Jolana Miškářová