SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – DODATEK Č. 2

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Náchod

Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod

zastoupený: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

Tel.:	+420 725 002 570

E-mail:	stepan.melichar@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:		      Silnice Svoboda a.s.

Sídlo:		      Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov

zastoupený:	      Václav Svoboda, jednatel

Tel.:	xxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxx

ID DS:	5a53xjs

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx

Tel.:	xxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	ČSOB

Číslo účtu:	278630971/0300

IČO:	05438187

DIČ:	CZ05438187 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK, oddíl B, vložka 3512

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 16. 9. 2025, č. smlouvy objednatele 906-2025-514203, č. smlouvy zhotovitele 202508 a dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2025.

Název díla: Polní cesta HC6-R + výsadba IPL5 v k.ú. Vižňov

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XIX. Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku V. Doba plnění termín 2. uzlového bodu.

Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:

Na základě žádosti dodavatele, který uvedl, že v minulých dnech, konkrétně dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu dne 2. a 3. listopadu, došlo k výrazným srážkám, nebylo možné realizovat stavební práce v rozsahu původně plánovaném. Z tohoto důvodu se termín druhého uzlového bodu posouvá o jeden den. Tento posun byl odsouhlasen stavebním dozorem.

Původní znění 2. uzlového bodu v Čl. V. odst. 5 Smlouvy:

2. položení obrusné vrstvy – lhůta pro plnění do: 50 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Nové znění 2. uzlového bodu v Čl. V. odst. 5 Smlouvy:

2. položen obrusné vrstvy – lhůta pro plnění do: 51 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 7. 11. 2025)

Tento posun druhého uzlového bodu nemá vliv na změnu harmonogramu postupu prací z důvodu vyznačení uzlového bodu ve stejném týdnu. Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací (včetně výsadby zeleně) a celková cena díla dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Změny hodnoty závazku ze smlouvy upravené tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými adekvátně ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 2 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

- údaje Českého hydrometeorologického ústavu

V Náchodě dne 6. 11. 2025				V Jetřichově dne 6. 11. 2025

“elektronicky podepsáno”				“elektronicky podepsáno”

...................................................			...................................................

Objednatel						Zhotovitel

Ing. Štěpán Melichar					Václav Svoboda

vedoucí Pobočky Náchod				jednatel

v z. Ing. Jolana Miškářová				Silnice Svoboda a.s.

Státní pozemkový úřad