Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ NA NÁSLEDNOU PÉČI O ZELEŇ

č. 686-2024-571101 (dále jen “DODATEK “)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Opava

Adresa: Krnovská 2861/69, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupený: Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí pobočky Opava

Ing. Hana Kudelová, referentka pobočky Opava

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

Tel.:

E-mail:

ID DS:	fhsq3sh

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx	, autorizovaná osoba

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	13403781/0100

IČO:	45193118

DIČ:	CZ 45193118 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

  - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 16.7.2024, na provedení díla s názvem „Realizace PSZ Neplachovice I. etapa – následná péče o zeleň“.

Předmět a účel dodatku č.1

  - Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě provedení díla Realizace PSZ Neplachovice I. etapa – následná péče o zeleň (dále jen „dílo“) je: provedení dodatečných prací a změna termínu plnění.

  - Dodatečné práce jsou specifikovány položkami soupisu víceprací ve změnovém listu ZL1 - Změnový list SO 03.1.1, SO 05.1.1, SO 05.3.1, SO 05.4.1 - vícepráce, který je přílohou tohoto dodatku.

  - Dodatečné práce byly vyvolány potřebou odstranit následky škod způsobených během 1. roku následné péče na nové výsadbě stromků zvěří (160 ks dřevin zničeno či poškozeno okusem a výtluky). Tyto škody byly vyhodnoceny objednatelem jako škody zaviněné třetí osobou, za které nezodpovídá zhotovitel, který ochranu dřevin provedl dle schválené PD v souladu se smlouvou na založení výsadby a má výsadbu po dobu provádění 3leté péče v majetku.  Dodatečné práce zahrnují jednak výměnu 160 ks zničených sazenic stromků a dále zlepšení / doplnění dodatečné individuální ochrany pletivem u všech vysazených 638 ks dřevin, aby se předešlo obdobným škodám v dalších letech následné péče.

Čl. III. Cena za dodatečné stavební práce

- Cena za provedení dodatečných stavebních prací dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, byla stanovena dle ZL1 - Změnový list SO 03.1.1, SO 05.1.1, SO 05.3.1, SO 05.4.1-vícepráce a vychází jednak z nabídkových cen soupisu prací, který byl přílohou související smlouvy se stejným zhotovitelem na založení výsadby č. 685-2024-571101. Jednotkové ceny zcela nových položek, které nejsou zahrnuty ve smlouvě na založení výsadby jsou oceněny tzv. odvozenou cenou v souladu se smlouvou.

- Hodnota navržených víceprací dle dodatku č. 1 činí 211 393,73 Kč bez DPH (22,58 % původní hodnoty závazku).

Navržený cenový nárůst dle dodatku č. 1 tak představuje 211 393,73 Kč bez DPH (22,58 % původní hodnoty závazku).

Nová hodnota závazku dle tohoto dodatku č. 1 činí: 1 147 532,93 Kč bez DPH

DPH 21 % činí:    ……………………………………..     240 981,92 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí …       1 388 514,85 Kč vč. DPH

- Rozpočet ceny za provedení dodatečných prací í je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.

Čl. IV. Úprava termínu plnění díla

- Termín plnění díla dle čl. V odst. 3 písmene c) smlouvy o dílo se mění takto:

Lhůta pro dokončení a protokolární předání následné péče 1. rok: 12.12.2025

- Důvodem posunutí termínu předání následné péče je termín schválení dodatečných prací a jejich rozsah.

- Čl. V. Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 14.11.2025	Ve Frýdku-Místku dne 13.11.2025

“elektronicky podepsáno”

...................................................	...................................................

Objednatel	Zhotovitel

Ing. Kateřina Neumanová, 	Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

zástupkyně ředitele

Příloha: ZL1 - Změnový list SO 03.1.1, SO 05.1.1, SO 05.3.1, SO 05.4.1-vícepráce