# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 1214-2024-529101, uzavřené dne 13. 11. 2024, na vypracování „PD pro DC6 v k. ú. Německý Chloumek“ (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

1.	SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

| Zastoupený: |  |  |  | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: |  |  |  | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: |  |  |  | Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary |
| Tel.: |  |  |  | +420 602 420 536 |
| E-mail: |  |  |  | jiri.loufek@spu.gov.cz |
| ID DS: |  |  |  | z49per3 |
| Bankovní spojení: |  |  |  | ČNB |
| Číslo účtu: |  |  |  | 3723001/0710 |
| IČO: |  |  |  | 01312774 |
| DIČ: |  |  |  | není plátcem DPH |
| (dále jen jako „Objednatel“) a |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |
| Jméno: |  |  |  | NDCON s.r.o. |
| Sídlo: |  |  |  | Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 |
| Zastoupený: |  |  |  | Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti NDCON s.r.o. |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: tel.: e-mail: |  |  |  | Ing. Robert Michek, jednatel společnosti XXXXXX XXXXXX |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: tel.: e-mail: |  |  |  | XXXXXX XXXXXX XXXXXX |
| Bankovní spojení: |  |  |  | KB a. s. |
| Číslo účtu: |  |  |  | 7494520277/0100 |
| IČ/DIČ: |  |  |  | 649 39 511 / CZ64939511 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

2.    PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) je změna identifikačního údaje 
na straně objednatele (e-mailová adresa) a změna termínu pro předání Díla uvedená v Čl. III bodu 3.1.1 c).

3.    PŘEDMĚT DODATKU

3.1   Změna identifikačního údaje smluvní strany

## E-mailová adresa Objednatele se mění na: jiri.loufek@spu.gov.cz.

3.2   Změna Čl. III. bodu 3.1 Smlouvy:

c) stavební povolení:

(souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci)                                           31. 1. 2026

3.3   Odůvodnění:

K uvedené změně termínu dochází z důvodů vzniklých s povolováním předmětné stavby a nebyly před podpisem smlouvy předvídatelné. Důvodem jsou připomínky Magistrátu Města Karlovy Vary, odboru životního prostředí (dále jen „MMKV“) ke zpracované projektové dokumentaci 
a komplikace při jejich následném řešení.

Zhotovitel požádal na základě žádosti a předložených dokladů o změnu termínu uvedeného v bodu 3.1.1 písm. c) Smlouvy – předložení stavebního povolení, s doložením právní moci. Důvodem této změny byly především nepředvídatelné průtahy spojené s žádostí o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále „JES“) MMKV, související s přepracováním projektové dokumentace týkající se uložení přebytku výkopové zeminy.

Z dokladů předložených zhotovitelem je zřejmé, že zhotovitel jednal s MMKV od 6. 7. 2025, kdy požádal o vydání JES, 30. 7. 2025 dokumentaci na výzvu přepracoval a opětovně předal. JES bylo vydáno až 11. 11. 2025. Tento den zhotovitel prostřednictvím Portálu stavebníka okamžitě požádal o vydání povolení o záměru (stavební povolení). MMKV dosud stavební řízení ani nezahájil. Lze předpokládat, že rozhodnutí o povolení záměru bude vydáno na konci roku 2025.

Objednatel důvody uvedené zhotovitelem prověřil, posoudil a uznal je oprávněnými. Ze zaslaných dokladů žádné neodůvodněné prodlevy nezjistil. Z uvedených důvodů dochází k posunu termínu vydání stavebního povolení, a proto dochází ke změně Čl. III, bodu 3.1.1. písm. c) Smlouvy, v souladu s Čl. XIII, bodem 13.6.

Z uvedeného je patrno, že potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Navržená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu, termín předání Díla nebyl hodnotícím kritériem veřejné zakázky malého rozsahu.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1  Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad V Karlových Varech Datum: 14. 11. 2025 „elektronicky podepsáno“ …………………………………………. Ing. Tomáš Valina Zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj | NDCON s.r.o. V Praze Datum: 14. 11. 2025 „elektronicky podepsáno“ ……….….……………………………………. Ing. Robert Michek jednatel NDCON s. r. o. |
| --- | --- |