# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 1250-2024-529101, uzavřené dne 13. 11. 2024, na vypracování „PD pro VC 7b a OP1 v k. ú. Vysoká Pec“ (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

1.	SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

| Zastoupený: |  |  |  | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: |  |  |  | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: |  |  |  | Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary |
| Tel.: |  |  |  | +420 602 420 536 |
| E-mail: |  |  |  | jiri.loufek@spu.gov.cz |
| ID DS: |  |  |  | z49per3 |
| Bankovní spojení: |  |  |  | ČNB |
| Číslo účtu: |  |  |  | 3723001/0710 |
| IČO: |  |  |  | 01312774 |
| DIČ: |  |  |  | není plátcem DPH |
| (dále jen jako „Objednatel“) |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |
| Jméno: |  |  |  | NDCON s. r. o. |
| Sídlo: |  |  |  | Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 |
| Zastoupený: |  |  |  | Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti NDCON s. r. o. |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: tel.: e-mail: |  |  |  | Ing. Robert Michek, jednatel společnosti XXXXXX XXXXXX |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: tel.: e-mail: |  |  |  | XXXXXX XXXXXX XXXXXX |
| Bankovní spojení: |  |  |  | KB a. s. |
| Číslo účtu: |  |  |  | 7494520277/0100 |
| IČ/DIČ: |  |  |  | 64939511 / CZ64939511 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028.

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

2.	PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) je změna identifikačního údaje 
na straně objednatele (e-mailová adresa) a změna termínu pro předání Díla uvedená v Čl. III bodu 3.1.1 c).

3.	PŘEDMĚT DODATKU

3.1   Změna identifikačního údaje smluvní strany

## E-mailová adresa Objednatele se mění na: jiri.loufek@spu.gov.cz.

3.2   Změna Čl. III. bodu 3.1 Smlouvy:

c) stavební povolení:

(souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci)                                           5. 1. 2026

3.3 Odůvodnění:

K uvedené změně termínu dochází z důvodů vzniklých s povolováním předmětné stavby a nebyly před podpisem smlouvy předvídatelné. Důvodem jsou připomínky Magistrátu Města Karlovy Vary, odboru životního prostředí (dále jen „MMKV“) ke zpracované projektové dokumentaci 
a komplikace při jejich následném řešení.

Zhotovitel požádal na základě žádosti a předložených dokladů o změnu termínu uvedeného v bodu 3.1.1 písm. c) Smlouvy – předložení stavebního povolení, s doložením právní moci. Důvodem této změny byly především nepředvídatelné průtahy spojené s žádostí o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále „JES“) na MMKV, související s přepracováním projektové dokumentace týkající se uložení přebytku výkopové zeminy.

Z dokladů předložených zhotovitelem je zřejmé, že zhotovitel jednal s MMKV od 13. 8. 2025, kdy požádal již s přepracovanou PD o vydání JES, které bylo vydáno 24. 9. 2025. Dne 2. 10. 2025 zhotovitel prostřednictvím Portálu stavebníka požádal o vydání povolení o záměru (stavební povolení). MMKV zahájil stavební řízení 16. 10. 2025. Rozhodnutí o povolení záměru do dnešního dne nevydal, dle telefonické informace na MMKV, tak bude učiněno na konci listopadu 2025. Lze tak předvídat, že rozhodnutí nabude právní moci během prosince tohoto roku.

Objednatel důvody uvedené zhotovitelem posoudil o uznal je oprávněnými. Ze zaslaných dokladů žádné neodůvodněné prodlevy nezjistil. Zhotovitelem navrhovaný termín 15.12. 2025 objednatel vzhledem ke zjištěným skutečnostem posunul na 5. 1. 2026. Z uvedených důvodů dojde k posunu plánovaného termínu vydání stavebního povolení, a proto dochází ke změně Čl. III, bodu 3.1.1. písm. c) Smlouvy.

Z uvedeného je patrno, že potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Navržená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu, termín předání Díla nebyl hodnotícím kritériem veřejné zakázky malého rozsahu.

4.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

  - 4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - 4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad V Karlových Varech 14. 11. 2025 „elektronicky podepsáno“ | NDCON s.r.o. V Praze 14. 11. 2025 „elektronicky podepsáno“ |
| --- | --- |
| …………………………………………. Ing. Tomáš Valina Zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj | ……….….……………………………………. Ing. Robert Michek jednatel NDCON s.r.o. |