Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo číslo 666-2020-529101, ze dne 28. 8. 2020, ve znění Dodatku č. 1  ze dne 24. 9. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 7.5.2024 a Dodatku č. 3 ze dne 5.11.2024 (dále jen „Smlouva“), na provedení díla - vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vítkov u Sokolova (dále jen KoPÚ), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

mezi smluvními stranami

Objednatel: 					    Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo: 						    Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: 					    Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupený: 	    Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Adresa: 					   Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Telefon:					   +420 602 420 536

E-mail:						   jiri.loufek@spu.gov.cz

ID DS: 						   z49per3

Bankovní spojení: 				   ČNB

Číslo účtu: 					   3723001/0710

IČO: 						   01312774

DIČ:						   CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 					   GEO Hrubý spol. s r.o.

Sídlo: 						   Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň

Zastoupený:					   Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX

Telefon:					   XXXXXX

E-mail:						   XXXXXX

ID DS:						   7s47464

Bankovní spojení:				   KB Plzeň

Číslo účtu:					   21106381/0100

IČO: 						   25227751

DIČ: 						   CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235

(dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. VI, odst. 6.3. a Čl. XII, odst. 12.2. Smlouvy.

Preambule

Předmětem Dodatku č. 4 je změna identifikačních údajů na straně objednatele (telefon, e-mailová adresa); změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části 3.4.3. a s tím související stanovení nového termínu předání dílčí části 3.4.3. (navýšených MJ) v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě; a dále úprava počtu MJ a změna původního termínu předání u dílčí části 3.5.2. v Položkovém výkazu činností - Příloze ke Smlouvě.

Předmět Dodatku

Změna identifikačních údajů smluvních stran

Telefon Objednatele se mění na: + 420 602 420 536

E-mailová adresa Objednatele se mění na: jiri.loufek@spu.gov.cz

Změna počtu měrných jednotek v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě

V Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě dochází k úpravě počtu MJ a u je stanoven nový termín předání díla u DC 3.4.3. (navýšených MJ) a dochází ke změně termínu DC 3.5.2. takto:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Pův. počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Pův. cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín | Nový počet MJ | Nová cena bez DPH celkem v Kč | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění | 100 bm | 1 | 10 000 | 10 000 | 30.03.2022 | bez změn | bez změn | bez změn |
|  |  |  | 0 |  | x | x | 8 | 80 000 | 30.11.2025 |
| 3.5. Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. | ha | 264 | 600 | 158 400 | 30.11.2025 | 263 | 157 800 | 30.03.2026 |

Změna Článku VI. Cena za provedení díla, odst. 6.1. Smlouvy

- Cena za provedení díla se mění následovně:

| Rekapitulace ceny: | Původní údaj v Kč | Nový údaj v Kč |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 571 000,- | 651 000,- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 595 600,- | 595 000,- |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 105 600,- | 105 600,- |
| Celková cena bez DPH | 1 272 200,- | 1 351 600,- |
| DPH 21 % | 267 162,- | 283 836,- |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 539 362,- | 1 635 436,- |

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Odůvodnění

Zpracovatel zaslal dne 29. 10. 2025 žádost o schválení víceprací v souvislosti s přeřazením pozemku p.č. 457/2 mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona a s tím související úpravu termínu odevzdání fakturačního celku 3.5.2. Objednatel posoudil oprávněnost požadavku zhotovitele, jelikož shledal požadavek za oprávněný a provedení dodatečných geodetických prací za opodstatněné z hlediska jejich účelnosti pro následný průběh KoPÚ.

- Dochází ke změně počtu měrných jednotek, ve smyslu navýšení u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., na základě potřeby dodatečné změny obvodu z důvodu nemožnosti splnění požadavků vlastníka pozemku p.č. 457/2 na směnu tohoto pozemku v rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.  Vlastník v tomto případě požaduje ponechání pozemku č. 457/2 zcela bez jakýchkoli úprav. Na základě uvedené skutečnosti bude přistoupeno k přeřazení uvedeného pozemku mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Pro předání uvedených víceprací u dílčí části 3.4.3. se v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě stanovuje nový termín předání.

- S ohledem na výše uvedené skutečnosti a nutnost aktualizace Plánu společných zařízení a z důvodu nezbytnosti zajištění jiného adekvátního přístupu k navazujícím zemědělským pozemkům (původní zpřístupnění bylo navrženo přes pozemek p. č. 457/2), dochází k úpravě počtu měrných jednotek a posunu termínu u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., včetně opětovného schválení plánu PSZ zastupitelstvem Města Sokolov.

- Uvedené změny jsou nepodstatnou změnou hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst změn nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

- Tímto Dodatkem č. 4 se mění i jeho Příloha – Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r. o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 24. 11. 2025          	Datum: 22. 11. 2025

„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: Ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	   Funkce: jednatel GEO Hrubý spol s r.o.