čj: SPU 465048/2025/Vog.

UID: spudms00000016130141

Dodatek číslo 6

- ke smlouvě o dílo č. 731-2022-537207 ze dne 17. 8. 2022 (pomocná evidence KPÚ: 2/2022-537100)

- (KoPÚ Čečelice)

# SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

Hana Vogelová, Pobočka Mladá Boleslav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602 287 360, +420 725 950 122

E-mail: o.smolik1@spucr.cz, h.vogelova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) AREA G. K. spol. s. r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Světská 1418, Kyje, 19800 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, XXXXXXXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

I.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění DODATKU číslo 6 smlouvy o dílo číslo objednatele 731-2022-537207 (pomocná evidence KPÚ 2/2022-537100), uzavřené dne 17.8.2022 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení) společně s Ing. Jindřichem Jírou, ve znění dodatku číslo 1 – 5.

II.

Státní pozemkový úřad – Pobočka Mladá Boleslav (+Mělník) obdržel od zhotovitele KoPÚ Čečelice pod čj: SPU 455826/2025 zaevidovanou „Žádost o úpravu měrných jednotek ke smlouvě o dílo číslo 731/2022-537207 KoPÚ Čečelice“. Důvodem žádosti je, že po dokončení etapy 6.3.1. „vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)“ a s ní souvisejících dílčích etap je známé skutečné množství zpracovaných MJ. U dílčí etapy 6.3.1. i) a) „Výškopisné zaměření zájmového území“ a 6.3.1 i) b) – DTR, došlo k navýšení měrných jednotek na základě požadavků na velikost a rozložení cestní sítě a ostatních prvků zapracovaných do PSZ. Tato skutečnost byla vytvořena na podkladě požadavků, konzultací s obcí a sborem zástupců vlastníků.  V rámci etapy 6.2.5. „Zjišťování hranic neřešených pozemků dle § 2 zákona“ nedošlo k žádnému plnění, a proto je tato položka zahrnuta do méněprací. Předmětem dodatku číslo 6 je i změna sídla zhotovitele. Dle obdrženého oznámení společnosti AREA G.K. spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9 došlo ode dne 1.9.2025 ke změně sídla firmy – nová adresa: Světská 1418, Kyje, 19800 Praha 9. Ostatní identifikační údaje společnosti, jako jsou IČ, DIČ a bankovní spojení, zůstávají beze změny.  Z uvedeného důvodu došlo v odstavci „SMLUVNÍ STRANY“ ke změně sídla u zhotovitele.

Dle výše uvedeného došlo k úpravě „položkového výkazu činností“ – viz. příloha k dodatku číslo 6. V návaznosti na evidované změny dochází k následujícím úpravám:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | počet MJ dle SoD, ve znění dodatku č. 1 - 5 | cena za MJ [Kč], ve znění dodatku č. 1-5 | cena bez DPH dle SoD, ve znění dodatku č. 1-5 [Kč] | Skutečný počet MJ (dle návrhu dodatku č. 6 | skutečná cena bez DPH [Kč] – dle návrhu dodatku č. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 12100,00 | 12100,00 | 0 | 0 |
| 6.3. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 1117 | 847,00 | 946099,00 | 1116 | 945252,00 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) | ha | 10 | 3630,00 | 36300,00 | 104 | 377520,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm | 175 | 1210,00 | 211750,00 | 183 | 221430,00 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 2) | 100bm | 65 | 2420,00 | 157300,00 | 64 | 154880,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 72600,00 | 145200,00 | 1 | 72600,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1117 | 1089,00 | 1216413,00 | 1116 | 1215324,00 |
| „Mapové dílo“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 1117 | 181,50 | 202735,50 | 1116 | 202554,00 |
| Celkem |  |  |  |  | 2927897,50 |  | 3189560,00 |

Dodatkem číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 731-2022-537207 došlo ke změně způsobu předávání digitální části Díla – provedena změna čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  Předmětem dodatku číslo 2 byla aktivace inflační doložky. Dodatkem číslo 3 došlo k úpravě měrných jednotek na základě provedení šetření hranic pozemků v terénu a dále na základě jednání s Katastrálním pracovištěm Mělník (začlenění části k.ú. Přívory). Tímto dodatkem došlo k úpravě méněprací v celkové výši 22.000,00 Kč (cena bez DPH) a víceprací v celkové výši 153.000,00 Kč (cena bez DPH).   Dále došlo k úpravě termínů u některých etap. Dodatkem číslo 4 byla aktivována inflační doložka. Dodatkem číslo 5 došlo k úpravě termínů odevzdání díla u některých položek. Kontrolou položkového výkazu činností u dodatku č. 5 bylo zjištěno, že byly u do té doby neodevzdaných etap chybně uvedeny ceny za MJ, jedná se o ceny před aktivací inflační doložky. Cena bez DPH celkem v Kč byla však uvedena správně s použitím cen za MJ vycházející z dodatku č. 4. Uvedenou chybou nebyla ovlivněna rekapitulace kalkulace ceny.

Dodatkem číslo 6 dojde k úpravě méněprací v celkové výši 89.237,50 Kč (cena bez DPH) a víceprací v celkové výši 350.900,00 Kč (cena bez DPH).

Dne 18.11.2025 pod čj. SPU 468098/2025, Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění změny č. 14, a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, schválil uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo číslo 731-2022-537207 pro KoPÚ Čečelice.

- Ve smyslu DODATKU číslo 6 cena za řádné a včasné provedení Díla se mění následovně:

|  | Cena dle SOD, ve znění dodatku č. 1 - 5 | Rekapitulace ceny - DODATEK č. 6 |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 3 205 775,00 | 3 193 675,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 2 791 712,00 | 3 065 656,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 202 735,50 | 202 554,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 6 200 222,50 | 6.461 885,00 Kč |
| DPH 21% | 1 302 046,73 | 1 356 995,85 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 7 502 269,23 | 7 818 880,85 Kč |

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě „Položkového výkazu činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Čečelice“, který je nedílnou součástí Dodatku číslo 6. Podkladem pro uzavření DODATKU číslo 6 byla zaevidovaná žádost o úpravu měrných jednotek a ohlášená změna sídla společnosti.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo objednatele: 731-2022-537207 (pomocná evidence KPÚ 2/2022-537100), uzavřené dne 17.8.2022, ve znění dodatku číslo 1 - 5, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento DODATEK č. 6 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 6 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 28.11.2025		Datum: 26.11.2025

„elektronicky podepsáno“

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Čečelice, dodatek č. 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 21 | 1 500,00 | 31 500,00 | 31.3.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 6 000,00 | 18 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1072 | 800,00 | 857 600,00 | 30.6.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 45 | 1 500,00 | 67 500,00 |  |
|  | Podrobné doměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 18 | 800,00 | 14 400,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 22000,00 | 0,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 307 | 3 630,00 | 1 114 410,00 | 30.4.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 | 12 100,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 157 | 2 640,00 | 414 480,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 1117 | 242,00 | 270 314,00 | 31.8.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1117 | 363,00 | 405 471,00 | 30.11.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 193 675,00 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 1116 | 847,00 | 945 252,00 | 30.11.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 104 | 3 630,00 | 377 520,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 183 | 1 210,00 | 221 430,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 64 | 2 420,00 | 154 880,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 72 600,00 | 72 600,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 929,00 | 5 929,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 388,00 | 3 388,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 270,50 | 1 270,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1116 | 1 089,00 | 1 215 324,00 | 30.7.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 21 780,00 | 43 560,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 10 890,00 | 10 890,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7 623,00 | 7 623,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 356,00 | 4 356,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 633,50 | 1 633,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 065 656,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 1116 | 181,50 | 202 554,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 202 554,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 193 675,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 065 656,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 202 554,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 6 461 885,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 1 356 995,85 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 7 818 880,85 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 28.11.2025 |  |  |  | Datum: 26.11.2025 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  | "elektronicky podepsáno" |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |