DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 138-2024-541100 ze dne 11. 3. 2024 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 46057 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Jiřím Hořákem, Pobočka Semily

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 900 260

E-mail: bohuslav.kabatek@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v.v.i.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Praze, IČO: 00027049, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

Zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, PhD., ředitelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, PhD., ředitelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 77jfd47

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5

Číslo účtu: 24635051/0100

DIČ:CZ00027049

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

Pobočka dne 20.6.2025 požádala Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“), Sekci lesního hospodářství o přezkum správnosti úředního postupu ve věci změny druhu pozemků v rámci Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Vyskeř (z lesních na trvalý travní porost - TTP). Dne 4.9.2025 obdržela pobočka sdělení, ve kterém je konstatováno, že stanovisko OSSL - MěÚ Turnov ze dne 17.1.2025 bylo vydáno v souladu s právními předpisy a je platné. Na základě tohoto sdělení byl svolán objednatelem kontrolní den, který se uskutečnil dne 6.10.2025, a to za účasti zhotovitele, starosty obce Vyskeř, zástupců Správy CHKO Český ráj, Libereckého kraje - Odboru životního prostředí a zemědělství a náměstka hejtmana Libereckého kraje pro životní prostředí.

Dle závěrů z kontrolního dne a doporučení MZe - Odboru státní správy, hospodářské úpravy lesů se uskutečnilo mezi Správou CHKO Český ráj a OSSL - MěÚ Turnov jednání, na kterém byla projednána možnost rozšíření TTP ve vrcholové části vrchu Vyskeř a podmínky pro zachování lesních porostů na úpatí (lesy zvláštního určení), a to bez vzájemné shody na řešení této problematiky.

Jelikož nedošlo ke shodě mezi dotčenými orgány na rozsahu rozšíření TTP na vrchu Vyskeř, bude zpracovatelem pozemkových úprav zachován stávající rozsah lesních pozemků dle katastru nemovitostí. V této souvislosti dojde k přepracování „Plánu společných zařízení“ dle stanoviska MZe.

Na základě výše uvedeného dochází tímto dodatkem k opětovnému posunu termínu plnění u dílčí etapy 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") pro dopracování dokumentace PSZ dle stanoviska MZe a jeho předložení k novému vyjádření dotčeným orgánům státní správy a zastupitelstvu obce ke schválení.

Termín pro dokončení dílčí etapy 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“ je po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem stanoven na 30.4.2026.

Předmět DODATKU

- Strany dodatku se dohodly na níže uvedené změně termínu plnění dílčí etapy 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“ uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy.

- Původní termín: 30. 11. 2025

- Nový termín: 30. 04. 2026

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Výzkumný ústav monitoringu
a ochrany půdy, v.v.i.

Místo: Liberec	Místo: Praha

Datum: 27. 11. 2025	Datum: 26. 11. 2025

(podepsáno elektronicky)	(podepsáno elektronicky)

________________________________ 	___________________________

Ing. Bohuslav Kabátek	    prof. Ing. Radim Vácha PhD.

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj			           ředitel