DODATEK č. 8

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi a Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová    
č.: 1055-2018-529101 ze dne 22.10.2018

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka: Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 602 420 536

E-mail: 		jiri.loufek@spu.gov.cz

ID datové schránky: 		z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 						CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

GEOREAL spol. s.r.o.

se sídlem Hálkova 1059/12, 301 00  Plzeň

Zastoupený:                                                    Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený:        XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   XXXXXX

E-mail:                                                               XXXXXX

ID datové schránky:                                           s85762s

Bankovní spojení:

Číslo účtu:                                                          720092329/0800

DIČ:                                                                    CZ40527514

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 31.5.2024 | 31.3.2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

K posunu termínů u dílčí části 3.5.2. dochází z důvodu potřeby dořešení souhlasu majoritního vlastníka s návrhem nového uspořádání.

28.11.2025 bylo ukončeno přerušení prací, a proto dochází k posunu termínu po přerušení prací u FC 3.5.2. z původního termínu 31.5.2024 na termín 31.3.2026, tak aby bylo možné tento FC (v případě udělení souhlasu majoritním vlastníkem) dokončit a předložit PSZ ke schválení zastupitelstvu příslušné obce.

V důsledku uvedených skutečností došlo k přerušení prací po dobu 550 dní. Nový termín plnění u dílčí části 3.5.2. byl posunut o dobu přerušení prací, která byla prodloužena o 119 dní potřebných pro výše uvedené projednání a schválení návrhu nového uspořádání.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 3.5.2. je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Změna identifikačních údajů

Změna identifikačních údajů smluvních stran se mění takto:

Emailová adresa objednatele:		jiri.loufek@spu.gov.cz

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 12. 12. 2025	Datum: 12. 12. 2025

„elektronicky podepsáno“                                                   	 „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Šárka Václavíková	Martin Vondráček

ředitel KPÚ pro Karlovarský kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Eliška Bešťáková