Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 698-2025-508202

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Pobočka Děčín

Adresa: 28. října 979/19, 40501 Děčín

zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Trávníček, Pobočka Děčín

Tel.:	+420 727 956 767

E-mail:	pavel.travnicek@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo: Brno - Soběšice, Růženec 634/54, PSČ 64400

zastoupený: Ing. Vítězslav Hráček, jednatel

Tel.:	+420

E-mail:

ID DS:	rz4a5mz

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel.:	+420

E-mail:

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	2059572379/0800

IČO:	27724905

DIČ:	CZ27724905 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD a AD na vodní dílo Podhrázský rybník Podsedice“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Předmět a účel dodatku

    - Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení a předání Díla včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu z důvodu časové prodlevy mezi předpokládaným termínem zahájení služeb, kdy byl v podmínkách „Výzvy k podání nabídky na VZ“ uveden předpokládaný termín zahájení realizace služeb: po podpisu smlouvy (červenec 2025). Skutečným možným termínem zahájení realizace služeb po doručení podepsané smlouvy, která byla doručena objednatelem zhotoviteli datovou schránkou dne 2.9.2025.

    - V čl. III. Doba plnění Smlouvy o dílo se mění ujednání takto:

Původní znění:

1.	Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu v následujících lhůtách:

a)	projektová dokumentace 02. 02. 2026.

b)	povolení stavebního úřadu (s doložením právní moci) 30. 06. 2026.

Nové znění:

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu v následujících lhůtách:

      - projektová dokumentace 12. 03. 2026.

      - povolení stavebního úřadu (s doložením právní moci) 10. 08. 2026.

    - Uvedená změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je nepodstatnou změnou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvě o dílo č. 698-2025-508202 ze dne 01. 09. 2023, na zajištění vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Děčíně dne 10.12.2025	V Brně dne 10.12.2025

„elektronicky podepsáno“

...................................................	...................................................

Objednatel	Zhotovitel

Ing. Jitka Blehová	Ing. Vítězslav Hráček

vedoucí Pobočky Děčín	jednatel