DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 1111-2022-504201, uzavřené dne 31.10.2022)

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřany“, pro komplexní pozemkovou úpravu („KoPÚ“) v k.ú. Dobřany („smlouva“)

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	  Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

Adresa: 						  náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon:  						  + 420 727 956 850;

E-mail:	   						  plzen.pk@spu.gov.cz

ID DS: 							  z49per3

Bankovní spojení:   					  Česká národní banka

## Číslo účtu: 						  3723001/0710

IČ: 							  013 12 774

DIČ:							  není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:						Společnost pro KoPÚ Dobřany

Reprezentant sdružení:				allGEO s.r.o.

Sídlo: 							Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 						Ing. Luborem Pekarským, jednatelem	                      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxx

Telefon: 						xxxxx

E-mail: 						xxxxx

ID DS: 							7pp75x5

Bankovní spojení: 					Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu: 						2485160297/0100

IČ: 								26349469

DIČ: 							CZ26349469

(zastupovat společnost vůči třetím osobám a jednat jejím jménem je oprávněn Ing. Lubor Pekarský na základě uzavřené „Smlouvy o společnosti“ ze dne 18.07.2022)

Druhý člen sdružení: 					AGERIS s.r.o.

Sídlo: 							Jeřábkova 1848/5, Černá Pole, 602 00 Brno

Zastoupený: 						RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

IČ: 							25576992

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Předmětem tohoto dodatku č. 4 („dodatek“) je provedení víceprací a s tím související doplnění nových fakturačních celků a následný posun termínů vybraných fakturačních celků. Z tohoto důvodu se mění čl. 6. ROZSAH DÍLA A JEHO ČLENĚNÍ NA HLAVNÍ CELKY A DÍLČÍ ČÁSTI HLAVNÍCH CELKŮ a čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA smlouvy.

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 17 smlouvy analogicky s § 222 odst. 5 zák. č. 134/2019 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění („ZVVZ“).

- V katastrálním území Dobřany je evidováno 502 parcel řešených v rámci KoPÚ, které je nutno samostatně vyřešit s následným zápisem rozhodnutí o určení hranic pozemků do katastru nemovitostí. Jedná se o 385 parcel KN vlastnických, 26 parcel KN nevlastnických (bez LV), 71 parcel ZE, bývalý pozemkový katastr a 20 parcel ZE, přídělový plán. Na základě požadavku Katastrálního pracoviště Plzeň-jih na vyhotovení digitální katastrální mapy v prostoru, ve kterém není možno využít předchozí výsledky zeměměřických činností, neboť kvalita podkladů, které má katastrální úřad k dispozici, neumožňuje digitalizaci tohoto území v legislativním rámci vymezeným závaznými katastrálními předpisy, bude část katastrálního území Dobřany nutno řešit rekonstrukcí přídělů. Jedná se o celkem 502 parcel o ploše 56 ha a předpokládaném obvodu v rozsahu 24 MJ (zejména o areál společnosti Vysoká a.s. a BIOPLYN ZETEN s.r.o. a na něj navazující parcely dosud evidované ve zjednodušené evidenci).  Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodli na doplnění dalších dílčích fakturačních celků, které budou řešit příděly v rámci stávající uzavřené smlouvy o dílo č. 1111-2022-504201, tj. dílčí části 6.2.9., 6.2.10., 6.2.11., 6.2.12. Tyto vícepráce zhotovitel nacenil způsobem uvedeným níže a objednatel cenu za MJ akceptuje. Cena je v místě a čase obvyklá.

Doplnění těchto víceprací (nových fakturačních celků) bude mít časový vliv na termín plnění dalších fakturačních celků 6.3. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ dle smlouvy. Smluvní strany se dohodli na stanovení nových termínů odevzdání/plnění dílčích částí 6.3.1., 6.3.1.i) a), 6.3.1.i) b), 6.3.1.i) c) a 6.3.2. S ohledem na dokončení přídělového řízení, zejména dílčí části 6.2.12., nelze pokračovat na zpracování Hlavního celku 2 „Návrhové práce“, proto je posun termínů plnění u výše uvedených dílčích částí nezbytně nutný z procesního hlediska. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny spočívající v doplnění víceprací těchto dílčích částí díla: 6.2.9. Zjišťování hranic obvodu pro řešení přídělů, geometrické plány pro stanovení obvodu, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.10. Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů, 6.2.11. Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů, 6.2.12. Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN.

  - Článek 6. smlouvy ROZSAH DÍLA A JEHO ČLENĚNÍ NA HLAVNÍ CELKY A DÍLČÍ ČÁSTI HLAVNÍCH CELKŮ bude doplněn takto:

- 6.2.9 Zjišťování hranic obvodu pro řešení přídělů

- Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání ve smyslu § 7 Zákona. Tento seznam bude předán Objednateli v termínu do jednoho (1) měsíce od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;

- Zjišťování hranic obvodu pro řešení přídělů, vypracování potřebných geometrických plánů pro stanovení obvodu, předání elaborátu zjišťování hranic obvodu včetně jeho příloh na katastrální úřad a předepsaného označení hranic pozemků, bude provedeno v souladu s relevantní právní úpravou, týkající se katastru nemovitostí. Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům Objednatel na základě podkladů dodaných Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen podklady dle předchozí věty předat Objednateli minimálně jeden (1) měsíc před zahájením samotného zjišťování hranic;

- Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování jejich seznamu a grafického přehledu, vše odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas obce dle předchozí věty je povinen zabezpečit Zhotovitel,

- Vyhotovení grafického přehledu parcel pro dotčená katastrální území v případě parcel vedených ve zjednodušené evidenci. Vypracování soupisu nesouladů mezi souborem popisných informací („SPI“) a souborem grafických informací („SGI“). Soupis nesouladů předá k řešení katastrálnímu úřadu Objednatel;

- Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 Zákona (viz Pokyn č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22, v aktuálním znění);

- 6.2.10 Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů

- Vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků, které jsou předmětem řešení přídělů. Ustanovení § 8 odst. 1 zákona, které se týká vypracování soupisu nároků, se použije pouze přiměřeně v tom smyslu, že se kritérium ceny a vzdálenosti pozemků neposuzuje s ohledem na pouze přibližnou lokalizaci hranic pozemků přídělu.

- Jednotlivé vstupní nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav

- 6.2.11 Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků

- Vypracování soupisu výstupních nároků vlastníků pozemků, které jsou předmětem řešení přídělů.

- Jednotlivé výstupní nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav.

- U všech pozemků bude uveden druh pozemku dle KN a přiřazen kód BPEJ.

- Doložení dokladů o projednání upřesnění hranic se všemi vlastníky, popř. dokladu zhotovitele či objednatele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona).

- Jako doklad o projednání výstupních nárokových listů vlastníků bude objednateli předložen vlastníkem podepsaný výstupní nárokový list, jehož nedílnou součástí bude grafická příloha se zobrazením upřesněných či rekonstruovaných pozemků. Grafická příloha bude rovněž obsahovat zákres stávajících a nově zřizovaných věcných břemen. Písemná i grafická část budou opatřena originály razítka a podpisem zhotovitele

- 6.2.12 Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN

- Provedení případných úprav soupisu nároků na základě námitek a připomínek podle § 8 odst. 1 a odst. 2 zákona.

- Vypracování tabulkových a grafických výstupů s náležitostmi pro jejich použití jako příloha k Rozhodnutí o určení hranic pozemků, vydaném podle §13 zákona.

- Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN (formou GP) jako podkladu pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků.

  - Článek 7. smlouvy TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA bude doplněn takto:

- Zjišťování hranic obvodu pro řešení přídělů, geometrické plány pro stanovení obvodu, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli.

- Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů – 1x v digitální podobě a 2x listinné podobě pro Objednatele, 1x listinné vyhotovení určené k rozeslání vlastníkům řízení.

- Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů - 1x v digitální podobě a 2x listinné podobě pro Objednatele, 1x listinné vyhotovení určené k rozeslání vlastníkům řízení.

- Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN – 4x listinné podobě a 1x digitální podobě.

- Smluvní strany shodně konstatují, doplnění těchto víceprací (nových fakturačních celků) bude mít časový vliv na termín plnění dalších fakturačních celků 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ a 6.3. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ dle smlouvy. Smluvní strany se dohodly na stanovení nových termínů odevzdání/plnění dílčích částí 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.1.i)a), 6.3.1.i)b), 6.3.1.i)c) a 6.3.2.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.

Změna celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 3) | 7 411 243,95 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 719 120,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 8 130 363,95 Kč |
| DPH 21 % | 1 707 376,43 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 9 837 740,38 Kč |

Rekapitulace počtu MJ

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ |  | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu |  | ha | --- | --- |  | --- |  | 31.12.2025 | 31.3.2027 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků |  | ha | --- | --- |  | --- |  | 31.1.2026 | 30.4.2027 |
| 6.2.9 | Zjišťování hranic obvodu pro řešení přídělů, geometrické plány pro stanovení obvodu, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – vícepráce |  | 100 bm | +24 | 2 990 |  | +71 760 |  | --- | 31.5.2026 |
| 6.2.10 | Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů - vícepráce | ha |  | +56 | 2 990 |  | +167 440 |  | --- | 31.7.2026 |
| 6.2.11 | Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů - vícepráce | ha |  | +56 | 2 990 |  | +167 440 |  | --- | 30.9.2026 |
| 6.2.12 | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN – vícepráce | ha |  | +56 | 2 590 |  | +145 040 |  | --- | 30.11.2026 |
| 6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení (“PSZ“) |  | ha | ---- |  | --- |  | --- | 30.4.2027 | 31.7.2028 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  | ha | ---- |  | --- |  | --- |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  | 100 bm | --- |  | --- |  | --- |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  | 100 bm | --- |  | --- |  | --- |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)c) Smlouvy |  | 100 bm | --- |  | --- |  | --- |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona |  | ha | --- |  | --- |  | --- | 31.12.2028 | 31.3.2030 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo pro řešení přídělů“ - vícepráce |  | ha | 56 |  | 2 990,00 |  | 167 440,00 | Do 3 měsíců od výzvy Objednatele | --- |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy a ve znění dodatků (č. 1, č. 2 a č. 3), která nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne	 16.12.2025				                  V Plzni dne 12.12.2025

Za objednatele:					       Za zhotovitele:

……………………………..				………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		allGEO s. r. o.

Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Petra Vápeníková

| Příloha č. 1 - Aktualizovaný položkový výkaz činností – Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1111-2022-504201 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobřany |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 98 | 1 076,90 | 105 536,20 | 31.3.2025 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1391 | 471,90 | 656 412,90 | 31.3.2025 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 25 | 1 681,90 | 42 047,50 |  |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 49 | 834,90 | 40 910,10 | 31.3.2025 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 418 | 2 649,90 | 1 107 658,20 | 30.9.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 102 | 1 681,90 | 171 553,80 | 30.9.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 50 | 1 923,90 | 96 195,00 | 30.9.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 1403 | 229,90 | 322 549,70 | 31.3.2027 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1403 | 387,20 | 543 241,60 | 30.4.2027 |
| 6.2.9 | Zjišťování hranic obvodu pro řešení přídělů, geometrické plány pro stanovení obvodu, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 24 | 2 990,00 | 71 760,00 | 31.5.2026 |
| 6.2.10 | Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů - vícepráce | ha | 56 | 2 990,00 | 167 440,00 | 31.7.2026 |
| 6.2.11 | Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro řešení přídělů - vícepráce | ha | 56 | 2 990,00 | 167 440,00 | 30.9.2026 |
| 6.2.12 | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN - vícepráce | ha | 56 | 2 590,00 | 145 040,00 | 30.11.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 637 785,00 | 30.4.2027 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 1392 | 847,00 | 1 179 024,00 | 31.7.2028 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 160 | 592,90 | 94 864,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 65 | 1 923,90 | 125 053,50 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 50 | 2 407,90 | 120 395,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 4 | 60 379,00 | 241 516,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha | - | - | - | - |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 5 929,00 | 5 929,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 388,00 | 3 388,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 270,50 | 1 270,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1392 | 1 391,50 | 1 936 968,00 | 31.3.2030 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 83 490,00 | 166 980,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 7 949,70 | 7 949,70 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | - | - | - | - |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 9 740,50 | 9 740,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 5 566,00 | 5 566,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 2 087,25 | 2 087,25 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 900 731,45 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 1403 | 302,50 | 424 407,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.4.1 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo pro řešení přídělů" - vícepráce | ha | 56 | 2 990,00 | 167 440,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 591 847,50 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 637 785,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 900 731,45 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 591 847,50 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 8 130 363,95 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 1 707 376,43 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 9 837 740,38 |  |