DODATEK  č.  7

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Velká Ves u Broumova
číslo smlouvy objednatele: 909-2022-514101 ze dne 3. 10. 2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:      Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupený:    Ing. Štěpánem Melicharem, vedoucím Pobočky Náchod, Kateřinou Řehákovou, Pobočka Náchod

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725 002 570, +420 702 126 605

E-mail: 	kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz,

nachod.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí:

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 31.12.2025 | 28.2.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Dne 8.9.2025 byly obeslány dotčené orgány státní správy (DOSS) s žádostí o vydání jejich stanovisek.

Stanovisko Údržby silnic Královéhradeckého kraje (ÚS) obdržel zhotovitel až dne 18.11.2025.

Plán PSZ se dostal do kolize se souběžně zpracovávanou projektovou dokumentací rekonstrukce silnice „II/302 Starostín – Broumov – Hranice ČR-PL, IV. Část – úsek Velká Ves“, která má být realizována v r. 2026. Kolize se týká dvou propustků P16 a P21, do kterých jsou zaústěny navržené příkopy PR1 a PR3.

Ze stanoviska ÚS nově vyplynulo, že v rámci stavby silnice jsou navržené propustky s vtokovou jímkou, což zásadně ovlivňuje jejich hydraulické chování a vyžaduje provedeních nových hydrotechnických výpočtů v rámci PSZ, kde byly tyto propustky posuzovány jako propustky s volnou hladinou.

Z důvodu pozdě došlého vyjádření Údržby silnic Královéhradeckého kraje (došlo 18.11.2025) nebylo možné zapracovat připomínky v něm uvedené do PSZ předloženého k projednání v regionální dokumentační komisi dne 19.11.2025. Na uložiště RDK byla dokumentace k PSZ předložena dne 27.10.2025.

Zapracování připomínek vyžaduje nové projednání v RDK dne 19.12.2025.

Po projednání PSZ v RDK je následně nutné předložit PSZ ke schválení v zastupitelstva města Broumov. Nejbližší termín k projednání PSZ v zastupitelstvu města Broumov je naplánováno na 10.2.2026.

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c).

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se nemění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3 Smlouvy.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký

kraj

Místo: Hradec Králové		Místo: Plzeň

Datum: 17.12.2025	Datum: 15.12.2025

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Petr Lázňovský	Martin Vondráček

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	jednatel společnosti