DODATEK č. 1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Realizace VPC 2a Loučná v KH II
579-2025-59101 ze dne 3. 11. 2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka: Karlovy Vary na adrese Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 602 420 536

E-mail: 	jiri.loufek@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

ARZ CONSTRUCTION s. r. o.

se sídlem U Nových lázní 1179/15, 415 01 Teplice

Zastoupený:					Alešem Dohnalem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Alešem Dohnalem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupený: 	XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:						XXXXX, XXXXXX

E-mail:						XXXXX, XXXXXX

ID datové schránky: 				8xwhte6

Bankovní spojení:

Číslo účtu:					353951901/0300

DIČ: 						CZ08700711

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.

# Čl. IV. Platební podmínky se mění takto:

V článku IV. odstavci 3 se mění uvedený termín 20. 11. příslušného roku na termín 20. 12. příslušného roku.

# Čl. V. Doba plnění se mění takto:

V článku V. odstavci 5 se mění termíny uzlových bodů definovaných etap níže uvedených úseků díla Příprava pláně takto:

Příprava pláně – část I. (úsek výstavby od km 0 do km 0,620) – lhůta pro plnění do: 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,

Příprava pláně – část II. (úsek výstavby od km 0,620 do km 0,772) – lhůta pro plnění do: 157 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Položení podkladních vrstev – lhůta pro plnění do: 184 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Položení finálních vrstev + dodělávky – lhůta pro plnění do: 220 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Uvedená změna je promítnuta do závazného harmonogramu postupu prací VPC2a.

K výše uvedeným změnám dochází v souladu s ustanovením Čl. XIX., odst. 5 Smlouvy.

Konečná lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací, předání a převzetí dokončeného díla do 30. 6. 2026, včetně kolaudace zůstává nezměněna.

Odůvodnění:

- Ke změně závazku dochází u etapy Příprava pláně v souladu s Čl. V. odst. 3 z důvodu podmáčení v úseku km 0,620 až km 0,772 a nutnosti v této části stavby zachovat v zimním období přístup jednotlivým vlastníkům k objektům bydlení.

- Dodatek je uzavřen přiměřeně v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

- Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích uzlových bodů tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací VPC2a.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	ARZ CONSTRUCTION s. r. o.

Krajský pozemkový úřad Karlovy Vary

Místo: Karlovy Vary		Místo: Teplice

Datum: 18. 12. 2025	Datum: 17. 12. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Aleš Dohnal

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Eliška Bešťáková