DODATEK č. 5

smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Úsov-město

č.: 7-2017-521101 ze dne 11. 1. 2017

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany :

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Blanická 383/1, 779 00 Olomouc |
| Zastoupen: | JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Romana Svobodová, pověřena vedením Pobočky Šumperk Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk |
| Adresa: | SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk |
| Telefon: | +420 721 238 380/ +420 606 216 085 |
| E-mail : | olomoucky.kraj@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Geodézie Cindr s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc. |
| --- | --- |
| První společník (vedoucí společník) : | “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“ Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto IČO : 64255611 DIČ : CZ64255611 |
| Druhý společník: | GEODÉZIE CINDR s.r.o. Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová IČO: 02967723 DIČ: CZ02967723 |
| Třetí společník : | Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek, CSc. xxxxx, 568 01 Svitavy IČO : 13553003 DIČ : CZxxxxx |
| Na základě plné moci za společnost jedná : | Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“ |
| Sídlo: | Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Telefon: | +420 xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| Bankovní spojení: | MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí |
| Číslo účtu: | 341 302 664/0600 |
| IČO: | 64255611 |
| DIČ: | CZ64255611 |
| ID DS: | gv6y8j4 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínu ukončení hlavního celku (na základě úpravy definice termínu ukončení).

Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termín u níže uvedených dílčích částí, resp. hlavního celku:

Snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 150 | 37 | 1 250 | 46 250 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záborů stavbami | bm | 350 | 169 | 200 | 33 800 |

Hodnota změn činí 80 050 Kč bez DPH, (tj. 2,18 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Počet měrných jednotek byl upřesněn na základě skutečně provedených prací v rámci vypracování plánu společných zařízení.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatek č. 2), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

- Změna termínu ukončení dílčí části:

Dodatkem se mění termín ukončení, resp. definice termínu ukončení u níže uvedeného hlavního celku:

|  | Hlavní celek | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Mapové dílo | do 3 měsíců po nabytí PM 1. rozhodnutí | do 3 měsíců od výzvy objednatele |

- Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Ke změně definice termínu ukončení u hlavního celku „Mapové dílo“ dochází vzhledem ke značné časové prodlevě, která vzniká mezi nabytím PM 1. rozhodnutí a vyznačením nabytí PM tohoto rozhodnutí. Datum nabytí PM se vždy stanovuje zpětně po vrácení doručenek rozeslaného rozhodnutí od České pošty. V daném případě bylo předmětné rozhodnutí vydáno dne 3. 9. 2025, PM nabylo dne 10. 10. 2025, což však bylo vyznačeno až dne 13. 11. 2025 a dne 14. 11. 2025 byla zhotoviteli zaslána výzva k vyhotovení tohoto hlavního celku. Tímto dochází ke značnému zkrácení doby pro ukončení hlavního celku.

Vzhledem ke skutečnosti, že je již dlouhodobě v aktuální vzorové smlouvě o dílo na KoPÚ u hlavního celku „Mapové dílo“ termín předání k akceptačnímu řízení stanoven „do 3 měsíců od výzvy Objednatele“, shledal ojednatel důvod změny termínu ukončení hlavního celku, resp. změny definice za opodstatněný.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu ukončení hlavního celku je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu ukončení uvedeného hlavního celku tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Dále je předmětem dodatku změna osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.):

| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Romana Svobodová, pověřena vedením Pobočky Šumperk Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk |
| --- | --- |
| Telefon: | +420 721 238 380/ +420 606 216 085 |

Ostatní údaje objednatele zůstávají beze změn.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI. Smlouvy, ve znění dodatku č. 2, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce | 1 625 206 Kč | 1 966 499,26 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce | 1 070 450 Kč | 1 295 244,50 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo | 217 750 Kč | 263 477,50 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 612 500 Kč | 741 125,00 Kč |
| Celková cena | 3 525 906 Kč | 4 266 346,26 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl.III

Závěrečná ustanovení

1. 	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění dodatků č. 1 - 4, zůstávají beze změny.

2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

5.	Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc 						Místo: Vysoké Mýto

Datum: 7. 1. 2026						Datum: 7. 1. 2026

……………………………………………					……………………………………………

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.					Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti

pro Olomoucký kraj

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová