DODATEK č. 8

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany nad Moravou a Nedakonice

- číslo smlouvy objednatele č. 1: 1034-2020-525203, číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001144, číslo smlouvy zhotovitele: GB20202S005 ze dne 12. 10. 2020

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Pobočka: Uherské Hradiště na adrese Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 373

E-mail: 	jiri.vavra1@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel č. 1“)

- Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložky 80478

Zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

x x x x x x x x x x

V technických záležitostech zastoupený:	x x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x

ID datové schránky:	zjq4rhz

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	30007-15937031/0710

IČ / DIČ:	65993390 / CZ65993390

(dále jen „Objednatel č. 2“)

- GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno – Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený:	x x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x

ID datové schránky:	4pq7xj6

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu:	115-6799070217/0100

DIČ:	CZ26271044

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá změně termínů předání dílčích částí.

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany nad Moravou

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 15. 1. 2026 | 15. 2. 2027 |

- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedakonice

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 15. 1. 2026 | 15. 2. 2027 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice | 15. 1. 2026 | 15. 2. 2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2. v rámci KoPÚ Kostelany nad Moravou a v rámci KoPÚ Nedakonice.

Důvodem k posunu termínu jsou skutečnosti, které vyplynuly z jednání dne 9. 1. 2026 mezi zástupci SPÚ a ŘSD, kdy dálnice D55 stavba 5508 se nachází v režimu předčasného užívání a není předpoklad dokončení kolaudace na hlavní trase do konce roku 2026. Z těchto důvodů nelze poskytnout podklady potřebné k finálnímu dopracovaní návrhu KoPÚ v obou katastrálních územích. Postup dalších prací bude úzce koordinován ve spolupráci s ŘSD dle geometrických plánů na skutečné provedení stavby D55 5508.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	Správa Zlín

Místo: Zlín		Místo: Zlín

Datum: 15. 1. 2026	Datum: 15. 1. 2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________

Ing. Mlada Augustinová 	Ing. Karel Chudárek

ředitelka	ředitel

GB-geodezie, spol. s.r.o.

Místo: Brno

Datum: 15. 1. 2026

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Zdeněk Láska

jednatel

Za správnost: Ing. Petr Šošolík