DODATEK  č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „Dodatek“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Pobočka Prachatice

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

zastoupený: 	Ing. Františkem Šebestou,

vedoucím Pobočky Prachatice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta,

vedoucí Pobočky Prachatice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kučera,

pracovník Pobočky Prachatice

Tel.:		+420 724 322 338

E-mail:		jaroslav.kucera@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

Sídlo: 	Mlýnská 361, 384 51 Volary

zastoupený: 	Petrem Štolkou, jednatel společnosti

tel./fax: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	stavko.sro@seznam.cz

ID DS:	iteqnue

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx, jednatel

tel./fax:	+xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	stavko.sro@seznam.cz

bankovní spojení:	Česká Spořitelna Prachatice

číslo účtu:	3065630349/0800

IČO:	28149131

DIČ:	CZ28149131 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením článku XIX. bodu 5. smlouvy o dílo číslo 1072-2025-505205, tento Dodatek k předmětné smlouvě o dílo na realizaci polní cesty označené C1 v katastrálním území Chlum u Volar.

Čl. I Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. října 2025 smlouvu o dílo číslo 1072-2025-505205 (dále jen „smlouva“) na realizaci polní cesty označené C1 v katastrálním území Chlum u Volar a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Čl. II Předmět Dodatku

- Smlouva o dílo upravuje v článku V. bodu 3. postup v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.) přerušit, a to v období od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku (zimní přestávka).

- S ohledem na nevhodné klimatické podmínky, kdy noční teploty v místě stavby klesaly hluboko pod minus 10°C a denní teploty nevystoupily nad 0°C, objednatel rozhodl, s účinností od 5. ledna 2026, o přerušení stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla, a to maximálně do 31. března 2026.

- Zahájení zimní přestávky bylo projednáno se zhotovitelem, bylo odsouhlaseno technickým dozorem stavebníka a dozorem projektanta. Rovněž byla daná skutečnost zaznamenána do stavebního deníku.

- V případě příznivých klimatických podmínek bude možno, po dohodě smluvních stran, zimní přestávku zkrátit či upravit.

- Doba realizace díla bude prodloužena o skutečnou délku zimní přestávky.

- O ukončení zimní přestávky bude sepsán protokol, následně bude aktualizován harmonogram prací a bude rovněž formou dodatku aktualizována smlouva.

- Vzhledem k výše uvedenému se mění lhůty v Čl. V. bodě 4. smlouvy takto:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Lhůta pro zahájení stavebních prací: 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací: nejpozději do 19. dubna 2026 - bude upraveno dodatkem ke smlouvě po ukončení zimní přestávky

Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději 27. dubna 2026 - bude upraveno dodatkem ke smlouvě po ukončení zimní přestávky

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Prachaticích dne 16. ledna 2026		Ve Volarech dne 16. ledna 2026

“elektronicky podepsáno”		“elektronicky podepsáno”

...................................................		...................................................

Objednatel		Zhotovitel

Ing. František Šebesta		Petr Štolka, jednatel

Vedoucí Pobočky Prachatice		ŠTOLKA – STAVKO s.r.o

Státní pozemkový úřad