DODATEK č. 5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna, části k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna a k.ú. Luční Chvojno
č.: 663-2022-508207 ze dne 1. 8. 2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, na adrese Husitská 1071/2, 415 01

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jitkou Procházkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 824

E-mail: jitka.prochazkova2@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

PREAMBULE

- Předmětem dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna počtu měrných jednotek a termínů u níže uvedených dílčích částí v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ha | 1 | 12 | 36 300,00 | 435 600,00 |

Hodnota změn činí 435 600,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | 100 bm | 42 | 24 | 1 210,00 | 29 040,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 75 | 39 | 605,00 | 23 595,00 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 35 | 27 | 6 050,00 | 163 350,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 215 985,00 |

Hodnota změn činí 215 985,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 219 615,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Předmětné změny měrných jednotek ve smlouvě o dílo budou upraveny v souladu se skutečným návrhem opatření dílčích částí hlavního celku 6.3 Návrhové práce (6.3.1 i) a), b) a c)). Tyto úpravy vycházejí z požadavku pobočky na vypracování podrobné technické dokumentace k navrhovaným vodohospodářským opatřením – revitalizacím a tůním. Změny byly stanoveny na základě složitého projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců a dotčenými orgány (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Povodí Ohře), které proběhlo dne 30. 7. 2025, 15. 8. 2025, 3. 9. 2025 a 29. 9. 2025, včetně konzultací s expertními pracovníky SPÚ. Objednatel tímto mění měrné jednotky dle návrhu prací podle skutečného provedení, a to pro účely akceptačního řízení uvedeného v položkovém výkazu činností.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1 až 4), nepřesáhne dle odst. 5 / odst. 6 v absolutní hodnotě 30 % původní hodnoty závazku.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 31.01.2026 | 31.07.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1. i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 29.01.2027 | 29.07.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem předmětných změn termínů ve smlouvě o dílo je potřeba navýšení časového harmonogramu z důvodu zapracování výsledků inženýrsko-geologického průzkumu a dále požadavek pobočky na vypracování podrobné technické dokumentace k navrhovaným revitalizačním opatřením. Tyto požadavky vyplynuly z projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců a dotčenými orgány (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Povodí Ohře), která proběhla dne 30. 7. 2025, 15. 8. 2025, 3. 9. 2025 a 29. 9. 2025, včetně konzultací s expertními pracovníky SPÚ. V rámci uvedených jednání probíhala rozsáhlá a odborně náročná projednávání s dotčenými orgány státní správy i expertními pracovníky SPÚ, z nichž vzešel požadavek na zpracování podrobné dokumentace technického řešení navrhovaných revitalizačních opatření. Zpracovatel musel požadovaná data zohlednit v návrhu plánu společných zařízení doplněním dokumentace technického řešení, který je nutný opětovně zaslat dotčeným orgánům k posouzení, následně je potřeba předat plán společných zařízení regionální dokumentační komisi k posouzení (předběžný termín je květen 2026) a v závěru nechat schválit PSZ zastupitelstvem obce, které zasedá každé tři měsíce, ale nyní není přesný termín

zasedání znám. Odhadovaný termín zasedání zastupitelstva obce Velké Chvojno je plánován v průběhu měsíce června 2026. Objednatel proto prodlužuje termíny předání k akceptačnímu řízení uvedené v položkovém výkazu činností.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 352 574,60 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 944 167,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 369 655,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 666 397,10 Kč |
| DPH 21 % | 769 943,39 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 436 340,49 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	 AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Teplice		Místo: Praha

Datum: 20.01.2026	Datum: 18.01.2026

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková 		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	Funkce: jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Jitka Procházková

| Položkový výkaz činností – Dodatek č. 5 přílohy ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mnichov u Lučního Chvojna |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 | 31.7.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 592 | 990,00 | 586 080,00 | 30.11.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 20 | 990,00 | 19 800,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 77 | 2 750,00 | 211 750,00 | 31.3.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 8 | 2 750,00 | 22 000,00 | 31.3.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 611 | 399,30 | 243 972,30 | 31.7.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 611 | 399,30 | 243 972,30 | 30.9.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 352 574,60 | 30.9.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 610 | 1 028,50 | 627 385,00 | 31.07.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 18 | 1 210,00 | 21 780,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 36 | 605,00 | 21 780,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 8 | 6 050,00 | 48 400,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 13 | 36 300,00 | 471 900,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 199,50 | 7 199,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 114,00 | 4 114,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 542,75 | 1 542,75 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 610 | 1 028,50 | 627 385,00 | 29.07.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 24 200,00 | 48 400,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 17 | 3 025,00 | 51 425,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 7 199,50 | 7 199,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 114,00 | 4 114,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 542,75 | 1 542,75 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 944 167,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 611 | 605,00 | 369 655,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 369 655,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 352 574,60 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 944 167,50 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 369 655,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 666 397,10 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 769 943,39 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 436 340,49 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 20.01.2026 |  |  |  | Datum: 18.01.2026 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |
| Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |