DODATEK č.5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)  KoPÚ v k.ú. Kozolupy    
č.:  760-2023-537203 ze dne 30.6. 2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad na adrese Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Pobočka Beroun na adrese Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Zastoupený:		Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupený: 	Eva Jelínková, rada, Pobočka Beroun

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 722

E-mail: eva.jelinkova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.5

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | 100bm | 12 | 8 | 1100,00 | 8800,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm | 37 | 1 | 1100,00 | 1100,00 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm | 20 | 5 | 1100,00 | 5500,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 15400,00 |

Hodnota změn činí 15 400,00 Kč bez DPH, (tj. 0,5 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšen.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

K navýšení měrných jednotek došlo při tvorbě návrhu jednotlivých prvků plánu společných zařízení ve spolupráci se zástupci obcí a členů sboru zástupců, kdy konečný návrh prvků PSZ dostál podstatných změn oproti původním variantám propsaných v územním plánu, které se ukázaly nereálné. Vzhledem k aktuálnímu návrhu odsouhlaseného obcí a členy sboru zástupců je nutné upravit počty MJ dle tohoto návrhu.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených, nepřesáhne dle odst. 6 30 %původní hodnoty závazku.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 31.1.2026 | 30.6.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
|  | (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.10.2026 | 31.3.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

K navýšení měrných jednotek došlo při tvorbě návrhu jednotlivých prvků plánu společných zařízení ve spolupráci se zástupci obcí a členů sboru zástupců, kdy konečný návrh prvků PSZ dostál podstatných změn oproti původním variantám propsaných v územním plánu. V této souvislosti bylo potřeba požádat o data ČHMÚ a zadat a vysoutěžit inženýrsko-geologický průzkum k nově navrženým prvkům. Ve vztahu k těmto okolnostem je nutné upravit počty MJ dle aktuálního návrhu a posunout termíny těchto etap, a etap které navazují na tyto činnosti.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 612 404,00 Kč | 1 951 008,84Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 324 952,75 Kč | 1 603 192,83 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 200 244,00 Kč | 242 295,25Kč |
| Celková cena | 3 137 600,75 Kč | 3 796 496,92 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                     AGROPLAN, spol. s r. o.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

Místo:Praha		Místo:Praha

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu	27.01.2026	     26.01.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno Ing. Jiří Veselý	Jméno Ing. Petr Kubů

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro

Středočeský kraj a hlavní město Praha	jednatel společnosti

Za správnost: Jelínková Eva

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 5 SoD – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozolupy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 000,00 | 9 000,00 | 31. 3. 2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 5 000,00 | 40 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 449 | 900,00 | 404 100,00 | 30. 6. 2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 37 | 900,00 | 33 300,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 208 | 2 750,00 | 572 000,00 | 30. 10. 2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 24 | 5 500,00 | 132 000,00 | 30. 10. 2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 16 | 1 650,00 | 26 400,00 | 30. 10. 2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 480 | 407,00 | 195 360,00 | 31. 1. 2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 492 | 407,00 | 200 244,00 | 30. 4. 2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 612 404,00 | 30.4.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 491 | 1 061,50 | 521 196,50 | 30. 6. 2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 20 | 1 100,00 | 22 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 38 | 1 100,00 | 41 800,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 25 | 1 100,00 | 27 500,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 44 000,00 | 44 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 430,50 | 7 430,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 246,00 | 4 246,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 592,25 | 1 592,25 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 491 | 1 155,00 | 567 105,00 | 31.3.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 000,00 | 44 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 35 | 880,00 | 30 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 085,00 | 8 085,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 620,00 | 4 620,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 577,50 | 577,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 324 952,75 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 492 | 407,00 | 200 244,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 200 244,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 612 404,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 324 952,75 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 200 244,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 137 600,75 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 658 896,16 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 796 496,92 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r. o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 27.01.2026 |  |  |  | Datum: 26.01.2026 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |