DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ JEŠOV č. 1172-2023-521101,

uzavřené dne 26. 10. 2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc

Ing. Silvií Závěšickou, Pobočka Olomouc

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                         +420 725 385 784,

+420 728 985 717, +420 725 044 640

E-mail:                                                      olomoucky.kraj@spu.gov.cz

olomouc.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Společnost právnických osob, které tvoří

Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 648 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.

Zastoupená:	Ing. Janem Raškou – jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Raškou

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx

Vedoucí týmu: 	xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:	+420 xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID datové schránky: 	69jg7xi

Bankovní spojení: 	Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 	2701202958/2010

DIČ: 	CZ05949416

a

Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 27493989, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333.

Zastoupená: 					Ing. Alešem Tučkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tučkem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 					+420 xxxxx

E-mail: 					xxxxx

ID datové schránky: 				3xv742d

DIČ: 			CZ 27493989

| Zastoupení na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ješov“ ze dne 20. 9. 2023 (založena u dokumentace veřejné zakázky): | Ing. Janem Raškou, jednatelem Horageo s.r.o. |
| --- | --- |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Raška – jednatel Horageo s.r.o. |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Výhradní korespondenční adresa: | Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko |
| Výhradní datová schránka: | 69jg7xi |
| Bankovní spojení | Fio banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2701202958/2010 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxx |

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 3 | 4 950 | 14 850 |

Hodnota změn činí 14 850 Kč bez DPH, (tj. 0,89 % indexované hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 45 | 32 | 1 100 | 35 200 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 55 | 34 | 1 650 | 56 100 |
| Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 91 300 |

Hodnota změn činí 91 300 Kč bez DPH, (tj. 5,48 % indexované hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 76 450 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění

Počty měrných jednotek ve Smlouvě byly stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu. Změna

počtu měrných jednotek byla upřesněna na základě skutečně provedených prací.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (Dodatek č. 1), nepřesáhne 30 % indexované hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3, bodu 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 598 020 Kč | 723 604,20 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 887 342,50 Kč | 1 073 684,43 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 108 240 Kč | 130970,40 Kč |
| Celková cena | 1 593 602,50 Kč | 1 928 259,03 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc	Místo: Blansko

Datum: 28.1.2026	Datum: 28.1.2026

„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: Ing. Jan Raška

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: Horageo s.r.o.

Za správnost: Ing. Hana Minářová