DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1125-2025-523202, č. zhotovitele 2560 na zhotovení stavby průlehů Pru5, Pru6, Pru7 v k. ú. Bořitov ze dne 27.1.2026, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Blansko

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko,

Ing. Zdena Hebelková, rada pobočky Blansko

Tel.:	+420 727 956 383 – JUDr. Antlová

+420 725 765 796 – Ing. Hebelková

E-mail:	blansko.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: 		KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: 						    Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

Zastoupený:	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

Tel.:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

ID DS:	xd6fc6e

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Tel.:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	86-3602390257/0100

IČO:	49975358

DIČ:	CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, dohodly na níže specifikovaných změnách:

K podpisu smlouvy o dílo došlo vzhledem k rozpočtovému provizoriu a nemožnosti schválení finančních prostředků až dne 27.1.2026, přičemž dle přílohy č. 6a výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku (návrh smlouvy o dílo) bylo předpokládáno převzetí staveniště nejpozději ke dni 1. únoru 2026. Po uzavření smlouvy Pobočka Blansko v součinnosti s Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj požádá o zařazení stavby do evidence projektů do Strategického plánu SZP. Po jejím zařazení pobočka Blansko podá žádost o schválení financování předmětné stavby ze SZP, následně může být staveniště předáno zhotoviteli. Vzhledem k objektivním důvodům prodlení s uzavřením smlouvy o dílo není možné dodržet termín předání a převzetí staveniště stanovený v Čl. V odst. 4 smlouvy o dílo.

Analogicky podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. V odst. 4 nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 15. 06. 2026

Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: do 31. 08. 2026.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 30.1.2026	V Mohelně dne: 29.1.2026

“elektronicky podepsáno”	“elektronicky podepsáno”

Ing. Pavel Zajíček	Ing. Romana Rousová

ředitel Krajského pozemkového úřadu 	jednatelka

pro Jihomoravský kraj	KAVYL, spol. s r.o.

(objednatel)	(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová