DODATEK  č. 7

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Bořetice u Kolína 
č.:  1096-2022-537205  ze dne  24.10.2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupený:   Ing. Jana Zajícová ,odborný rada, pobočka Kolín

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725950071

E-mail: 	jana.zajicova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

(2)    Sdružení    PROJEKCE & AREA G.K.

První společník (vedoucí společník):  AREA G. K. spol. s r.o.

se sídlem  Světská 1418, 19800 Prah 9- Kyje , IČO: 25094459

Zastoupený:    Milan Nový, jednatel

Druhý společník (účastník): Ing. Jindřich Jíra

se sídlem  XXXXXXXXXX, 39501 Pacov, IČO: 43820654

Zastoupený:    Ing. Jindřich Jíra, majitel firmy

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12.9.2022  za společnost jedná:

AREA G. K. spol. s r.o.  - Milan Nový jednatel

Korespondenční adresa: Světská 1418, 19800 Prah 9- Kyje

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Milan Nový jednatel

V technických záležitostech zastoupená:    XXXXXXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXXXXXXXX

Vedoucí týmu:  XXXXXXXXXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX

E-mail:                                                               XXXXXXXXXX

ID datové schránky:                                           jyem6ry

Bankovní spojení:                                            Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:                                                          19-4040960207/0100

DIČ:                                                                    CZ25094459

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je změna termínů předání dílčích částí. Dodatkem se mění  termíny u níže uvedených dílčích částí:

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 31.5.2026 | 30.8.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.9.2027 | 30.11.2028 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Dodatkem se mění identifikační údaje smluvních stran  na straně objednatele takto :

- změna identifikačních údajů smluvních stran na straně objednatele v části oprávnění jednat v technických záležitostech z Charvátová Miluše Ing.  na Zajícová Jana  Ing.

- Dodatkem se doplňují identifikační údaje smluvních stran  na straně zhotovitele tak jak je výše uvedeno u smluvní strany  zhotovitele- doplňuje se název sdružení a údaje o složení týmu zhotovitele. Dále se na základě oznámení zhotovitele mění sídlo zhotovitele z U Elektry 650, 198 00 Praha 9 na Světská 1418, 19800 Prah 9- Kyje.

Odůvodnění:

Při projednávání 1 verze plánu společných zařízení  (dále jen PSZ) pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Bořetice u Kolína (dále jen KoPU)  byl ze strany obce a sboru zástupců vznesen požadavek na řešení poldru u zastavěného území obce. S tímto vodohospodářským opatřením nebylo při zadávání veřejné zakázky na KoPU uvažováno. Pro vyřešení tohoto požadavku byla zadána „Studie vhodnosti umístění poldru“. Podle  výsledků této studie bylo ve 3 verzi PSZ projednáno umístění pouze  malé vodní nádrže, která může být do PSZ finálně zapracována  až podle výsledků inženýrsko geologického průzkumu ( dále jen IGP) zadaného objednatelem . Výsledek IGP bude mít zpracovatel k dispozici 30.3.2026. Vzhledem k tomuto termínu není zhotovitel objektivně schopen dokončit práce na PSZ v původním smluvním termínu, který je nutné prodloužit s ohledem  na navazující práce na PSZ  a to  do 30.8.2027.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna  termínu dílčích částí 6.3.1 ,6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c), 6.3.2  je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ,a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

- Čl. II.

- Cena díla

- Vzhledem k výše uvedeným změnám se nemění celková cena za provedení díla.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA GK spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Hlavní město Praha

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu

12.02.2026	11.02.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno Ing. Jiří Veselý 	Jméno Milan Nový

ředitel KPÚ	pro Středočeský kraj a hlavní	jednatel společnosti

město Praha

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č.7 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bořetice u Kolína |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Inflační doložka Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Inflační doložka Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  | Inflační doložka Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Inflační doložka Cena bez DPH celkem v Kč |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 30 | 500,00 | 15 000,00 | fakturováno | 15 000,00 | 31.3.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2500,00 | 12 500,00 | fakturováno | 12 500,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 163 | 650,00 | 105 950,00 | fakturováno | 105 950,00 | 30.5.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 17 | 1000,00 | 17 000,00 | fakturováno | 17 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 44 | 2500,00 | 110 000,00 | fakturováno | 110 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | nefakturováno dle záznamu do spisu |  |  |  | 30.9.2023 |
| 6.2.5 a) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 9900,00 | 9 900,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 15 | 3000,00 | 45 000,00 | fakturováno | 45 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 180 | 400,00 | 79 200,00 | fakturováno | 79 200,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 180 | 400,00 | 79 200,00 | fakturováno | 79 200,00 | 1.2.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 473 750,00 |  | 474 740,00 | 1.2.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 180 | 880,00 | 158 400,00 | 968,00 | 174 240,00 | 30.8.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 60 | 1 650,00 | 99 000,00 | 1 815,00 | 108 900,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 40 | 1 650,00 | 66 000,00 | 1 815,00 | 72 600,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 30 | 3 300,00 | 99 000,00 | 3 630,00 | 108 900,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 66 000,00 | 66 000,00 | 72 600,00 | 72 600,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | 6 776,00 | 6 776,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 872,00 | 3 872,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě30.11.2028 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 180 | 1 320,00 | 237 600,00 | 1 452,00 | 261 360,00 | 30.11.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 19 800,00 | 39 600,00 | 21 780,00 | 43 560,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 865,00 | 7 865,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 9 240,00 | 9 240,00 | 10 164,00 | 10 164,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 980,00 | 1 980,00 | 2 178,00 | 2 178,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 800 250,00 |  | 880 275,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 180 | 330,00 | 59 400,00 | 363,00 | 65 340,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 59 400,00 |  | 65 340,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 473 750,00 |  | 474 740,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 800 250,00 |  | 880 275,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 59 400,00 |  | 65 340,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 333 400,00 |  | 1 420 355,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 280 014,00 |  | 298 274,55 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 613 414,00 |  | 1 718 629,55 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |  |
| Datum: 12.02.2026 |  |  |  | Datum: 11.02.2026 |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |  |  |