SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 463-2024-514203 ze dne 12. 6. 2024 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Náchod

Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod

zastoupený:				Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

v technických záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

Tel.:				+420 725 002 570

E-mail:			nachod.pk@spu.gov.cz

ID DS:		    	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČ:				01312774

DIČ:				není plátcem DPH

(„Objednatel“)

a

- Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:						Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:					341302664/0600

IČ/DIČ:						64255611/CZ64255611 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna termínu pro zajištění vydání stavebního/vodoprávního povolení.

Předmět Dodatku

Změna termínu

- Smluvní strany se dohodly na posunu termínu pro zajištění vydání stavebního/vodoprávního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci). Důvodem je nutnost doplnění projektové dokumentace o tůně o ploše 100 m2 na základě vydaného Jednotného enviromentálního stanoviska (JES) ze dne 5.1.2026. Znovu bude nutné žádat o nové vyjádření Povodí Labe s.p.. Po získání kladného stanoviska bude Zhotovitelem požádáno o vyjádření k povolení stavby MěÚ Jaroměř. Majetkoprávní vypořádání s Povodím Labe s.p. zajišťuje Objednatel. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na posunutí termínu na 30. 10. 2026.

- Původní termín:	28. 2. 2026

- Nový termín: 	30. 10. 2026

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad Místo: Náchod Datum: 16. 2. 2026 |  | Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. Místo: Vysoké Mýto Datum: 16. 2. 2026 |
| --- | --- | --- |
| ......................................................... |  | ......................................................... |
| Jméno: Ing. Štěpán Melichar Funkce: vedoucí Pobočky Náchod |  | Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek Funkce: Jednatel společnosti |