DODATEK  č.  2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) název) Komplexní pozemkové úpravy Libov č.:  538-2023-508207 ze dne 25. 5. 2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, na adrese Husitská 1071/2, 415 02 Teplie

Pobočka: Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Zastoupený:                                                 Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro   
     Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupený:  	Simonou Bílkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 826

E-mail: 	teplice.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

INGEOS spol. s r.o.

se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO: 27331083

Zastoupený:                                                    Tomášem Charvátem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Tomášem Charvátem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený:       XXXXXXXXX, XXXXXXXX,

XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                  XXXXXXXXXXXX

E-mail:                                                              XXXXXXXXXXXX

ID datové schránky:                                           qc9omr

Bankovní spojení:

Číslo účtu:                                                          944056036/5500

DIČ:                                                                    CZ27331083

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

# 1. Preambule

- Předmětem dodatku je změna termínů plnění u dílčích fakturačních celků, počtu měrných jednotek a doplnění 2 nových položek do Položkového výkazu činností v souladu s § 222 odst. 2 ZZVZ, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.

- Změna v zastupující osobě na straně objednatele:

- Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

- Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- V důsledku Výše uvedeného se mění čl. 3 CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek, změně termínů předání dílčích částí a doplnění 2 nových položek do Položkového výkazu činností.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 160 | 16 | 880,00 | 14 080,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 160 | 16 | 880,00 | 14 080,00 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 160 | 16 | 660,00 | 10 560,00 |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.9 | Rozbor současného stavu – dodatek | ha | -- | 16 | 550,00 | 8 800,00 |
| 6.2.10 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – dodatek | ha | -- | 16 | 660,00 | 10 560,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 58 080,00 |

Hodnota změn činí 58 080,00 Kč bez DPH, (tj. 4,54 % původní hodnoty závazku, navýšenou o inflaci dodatkem č. 1); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Odůvodnění:

V rámci zpracování PSZ byla navržena vodní nádrž, která částí zasahuje do k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, tedy mimo stávající obvod KoPÚ. Toto území je v současné době řešeno v rámci KoPÚ v k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna. Z důvodu potřeby řešení této nádrže v rámci jedné KoPÚ a na základě jednání se zpracovatelem KoPÚ v k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna, XXXXXXXXX, bylo dohodnuto, že část předmětného k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna bude vyjmuta z KoPÚ v k.ú. Minichov u Lučního Chvojna a nově řešena v rámci KoPÚ v k.ú. Libov.

Na základě výše uvedeného dojde ke změně měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.3.1 a 6.3.2 a 6.4 a dále budou do Položkového výkazu činností doplněny 2 nové položky 6.2.9 a 6.2.10.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ. Součet hodnoty všech změn, i dříve provedených (dodatkem č. 1), nepřesáhne dle čl. 17.4 SoD v absolutní hodnotě 20 % Ceny díla bez DPH.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 26.2.2026 | 17.6.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1) |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 26.2.2027 | 17.6.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Na jednání sboru zástupců (dne 7. 7. 2025) byla projednána opatření, která sbor požaduje navrhnout v rámci plánu společných zařízení (PSZ). Na základě podrobného výškopisného zaměření předmětného území byly vyhodnoceny lokality, kde bylo nutné, pro návrh vodohospodářských opatření k zadržení a akumulaci vody v území, zpracovat inženýrskogeologický průzkum (IGP) a zažádat o data ČHMÚ. Podklady pro zpracování IGP a dat ČHMÚ byly pobočce zaslány 1. 10. 2025. Zpracovaná dokumentace IGP byla zpracovateli předána 22. 12. 2025 a data ČHMU 19. 1. 2026.

Na základě těchto skutečností budou termíny dílčích fakturačních 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2 prodlouženy o 111 dní.

Na základě výše uvedeného dojde ke změně termínů u dílčích fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 652 540,00 Kč | 789 573,40 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 582 560,00 Kč | 704 897,60 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 116 160,00 Kč | 140 553,60 Kč |
| Celková cena | 1 351 260,00 Kč | 1 635 024,60 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Místo: Teplice		Místo: Teplice

Datum: 24.02.2026	Datum: 16.02.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková	Jméno: Tomáš Charvát

Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	Funkce: jednatel společnosti

Za správnost: Simona Bílková

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Libov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 3) | Cena bez DPH celkem v Kč 3) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | 15.11.2023 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 145 | 1 800,00 | 261 000,00 | 15.11.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 16 | 2 000,00 | 32 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 34 | 3 905,00 | 132 770,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 2 | 3 905,00 | 7 810,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 160 | 550,00 | 88 000,00 | 15.11.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 160 | 660,00 | 105 600,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.9 | Rozbor současného stavu - dodatek č.2 | ha | 16 | 550,00 | 8 800,00 | 28.2.2026 |
| 6.2.10 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – dodatek č.2 | ha | 16 | 660,00 | 10 560,00 | 28.2.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 652 540,00 | 31.3.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 176 | 880,00 | 154 880,00 | 17.6.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) | ha | 14 | 1 100,00 | 15 400,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) | 100 bm | 26 | 1 650,00 | 42 900,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) | 100 bm | 16 | 5 500,00 | 88 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1) | ks | 5 | 5 500,00 | 27 500,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 176 | 880,00 | 154 880,00 | 17.6.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 27 500,00 | 55 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | 4 400,00 | 22 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 582 560,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 176 | 660,00 | 116 160,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 116 160,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 652 540,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 582 560,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 116 160,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 351 260,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 283 764,60 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 635 024,60 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | INGEOS spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Teplice |  |  |
| Datum: 24.02.2026 |  |  |  | Datum: 16.02.2026 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  | "elektronicky podepsáno" |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  | Jméno: Tomáš Charvát |  |  |
| Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |
| 1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 2) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 3) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |