DODATEK č. 1,

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy

- Snědovice II. etapa       
č.:  93-2025-508101 (ISPU: 111-89-2025-508202), ze dne 05. 03. 2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj na adrese Husitská 1071/2, Teplice 41502

Pobočka Děčín na adrese 28. října 979/19, Děčín 40501, pracoviště Litoměřice na adrese Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice

Zastoupený: 		Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupený:       Bc. Petrou Černou, rada Pobočky Děčín

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 957 219

E-mail: 	petra.cerna@gov.spu.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

AGROPLAN, spol. s r.o.

se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141

Zastoupený:                                             Ing. Janou Švábovou a jednatelem Ing. Petrem Kubů

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Janou Švábovou, jednatel, Ing. Petrem Kubů, jednatel

V technických záležitostech zastoupený: 	XXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXX, XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                +XXXXXXXX / + XXXXXXXX

E-mail:                                                           XXXXXXXX

ID datové schránky:                                       pb5jxk5

Bankovní spojení:			          ČSOB Praha 4

Číslo účtu:                                                      31405/0300

DIČ:                                                               CZ48110141

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

PREAMBULE

- Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.

- Změna v zastupující osobě na straně objednatele:

- Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

- Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- V důsledku Výše uvedeného se mění čl. 3 CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

navýšení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | 5 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu - Aktualizace | ha | 399 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 399 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 399 | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 399 | 1 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 6.4. | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 399 | 1 | 600,00 | 600,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 16 000,00 |

Hodnota změn činí 16 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,62 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 10 000,00 |

Hodnota změn činí 10 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,39 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 6 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Na základě šetření obvodů pozemkových úprav byl zjištěn nesoulad v počtu MJ u dílčí části 6.2.4 a s tím související etapy následující: 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4.

Dále bylo zjištěno, že v současné etapě rozpracovanosti KoPÚ není potřeba zjišťování pozemků neřešených dle § 2 Zákona dílčí části 6.2.5.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 191 500,00 Kč | 1 441 715,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 158 750,00 Kč | 1 402 087,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 240 000,00 Kč | 290 400,00 Kč |
| Celková cena | 2 590 250,00 Kč | 3 134 202,50 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 		AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Teplice		Místo: Praha

Datum: 25.02.2026	Datum:	 24.02.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Jaroslav Kosejková	Ing. Petr Kubů

ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Pavel Trávníček

| Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy Snědovice II. etapa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) - Aktualizace | ha | 399 | 1 000,00 | 399 000,00 | 30.11.2025 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 205 | 2 500,00 | 512 500,00 | 28.02.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 28.02.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu - Aktualizace | ha | 400 | 400,00 | 160 000,00 | 30.06.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 400 | 300,00 | 120 000,00 | 31.08.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 191 500,00 | 31.8.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 400 | 1 050,00 | 420 000,00 | 31.07.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 37 | 1 000,00 | 37 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 39 | 750,00 | 29 250,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 20 | 3 000,00 | 60 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 3 | 35 000,00 | 105 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 350,00 | 7 350,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 575,00 | 1 575,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 400 | 1 150,00 | 460 000,00 | 31.7.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 050,00 | 8 050,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 600,00 | 4 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 725,00 | 1 725,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 158 750,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 400 | 600,00 | 240 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 240 000,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 191 500,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 158 750,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 240 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 590 250,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 543 952,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 134 202,50 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 25.02.2026 |  |  |  | Datum: 24.02.2026 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  | "elektronicky podepsáno" |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  | Ing. Petr Kubů |  |  |
| ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  | jednatel, AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |