Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 698-2025-508202 (ISPU),

č. 379-2025-508202 (ASPÚ)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Pobočka Děčín

Adresa: 28. října 979/19, 40501 Děčín

zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Trávníček, Pobočka Děčín

Tel.:	+420 727 956 767

E-mail:	pavel.travnicek@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo: Brno - Soběšice, Růženec 634/54, PSČ 64400

zastoupený: Ing. Vítězslav Hráček, jednatel

Tel.:	+420

E-mail:

ID DS:	rz4a5mz

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel.:	+420

E-mail:

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	2059572379/0800

IČO:	27724905

DIČ:	CZ27724905 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD a AD na vodní dílo Podhrázský rybník Podsedice“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.

Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí:

Čl. III. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu v následujících lhůtách:

      - projektová dokumentace 30. 04. 2026.

      - povolení stavebního úřadu (s doložením právní moci) 30. 11. 2026.

Odůvodnění:

Zhotovitel v souladu s čl. I odst. 4 předložil projektovou dokumentaci  k zajištění posouzení před stanovenou lhůtou pro její předání objednateli dle Smlouvy. Objednatel zajišťuje posouzení této projektové dokumentace u smluvního externího dodavatele, kde při zajištění posouzení došlo k procesnímu posunu termínu pro toto posouzení. Z uvedeného důvodu se mění termín dílčí části a) projektová dokumentace.

Na základě podání žádosti zhotovitele o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona o JES k záměru vydal MěÚ Lovosice, odbor životního prostředí výzvu č.j. OŽP 130/2026 ze dne 27.01.2026, aby byla žádost doplněna v termínu do 31.09.2026 (pozn.: citace datumu dle Výzvy) v souladu s § 83a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu se mění termín dílčí části b) povolení stavebního úřadu.

Dodatek je uzavřen přiměřeně podle § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínů výše uvedených dílčích částí je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvě o dílo č. 698-2025-508202 ze dne 01. 09. 2023, na zajištění vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Děčíně dne 25.02.2026	V Brně dne 25.02.2026

„elektronicky podepsáno“

...................................................	...................................................

Objednatel	Zhotovitel

Ing. Jitka Blehová	Ing. Vítězslav Hráček

vedoucí Pobočky Děčín	jednatel

Za správnost: Pavel Trávníček