DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou       
č. smlouvy objednatele 1022-2022-541100, č. smlouvy zhotovitele 38/22 ze dne 10.10.2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725 548 197

E-mail: 	tomas.macek@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s.r.o.

se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481101141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupený:                                               Ing. Petrem Kubů a Ing. Janou Švábovou - jednatelé

Ve smluvních záležitostech zastoupený:   Ing. Petrem Kubů a Ing. Janou Švábovou - jednatelé

V technických záležitostech zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:						+420 xxx xxx xxx / + 420 xxx xxx xxx

E-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:				pb5jxk5

Bankovní spojení:				ČSOB Praha 4

Číslo účtu:					31405/0300

DIČ:						CZ48110141

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 31.01.2026 | 31.01.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.08.2026 | 31.08.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Tímto dodatkem se mění termíny ukončení dílčích částí 6.3.1, 6.3.1. i) a), 6.3.1. i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2. a to v návaznosti na požadavek Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 24.7.2025 na zpracování na Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy ve smyslu § 67 zákona č. 11/1992 Sb. Biologické hodnocení bude nutné provést pro dvě lokality, kde se předpokládá návrh revitalizace toků. Lokality se budou vyhodnocovat v zimním a jarním období s ukončením hodnocení ke dni 31.05.2026.

Biologické hodnocení nemohlo probíhat v roce 2025 z důvodu řešení otázky realizace vodohospodářských opatření (nádrže, tůně, revitalizace toků) na soukromých pozemcích. Pobočka v této věci zaslala žádost na ústředí SPÚ dne 21.2.2025 a odpověď přišla dne 17.7.2025. Na základě této časové prodlevy nebylo již možné zadat biologické hodnocení v roce 2025.

Termín pro předložení biologického hodnocení je 30.06.2026. Následovat bude dopracování plánu společných zařízení včetně dokumentace technického řešení. PSZ bude projednán se sborem zástupců a předložen dotčeným správním úřadům a poté bude projednán v Regionální dokumentační komisi v Hradci Králové a následně bude předložen zastupitelstvu Města Hrádek nad Nisou ke schválení.

Vzhledem k těmto nutným úkonům je navržen nový termín odevzdání etap PSZ (6.3.1., 6.3.1.i) a), 6.3.1. i) b) a 6.3.1. i) c)) ke dni 31.01.2027 a zároveň je posunut termín pro odevzdání etapy 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ke dni 31.08.2027.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1. i) a), 6.3.1. i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2. je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Místo: Liberec		Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu

15. 12. 2025			15. 12. 2025

„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________

Ing. Bohuslav Kabátek	Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj	jednatel společnosti AGROPLAN s.r.o.

Za správnost: Ing. Petr Skalický

| Příloha č. 1 Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 1022-2022-541201 - Položkový výkaz činností Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Václavice u Hrádku nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka |  | Počet Měrných jednotek |  | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč |  |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod |  | 69 |  | 1000,00 |  |  | 69 000,00 |  | 31.03.2023 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod |  | 7 |  | 5 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha |  | 1 482 |  | 625,00 |  |  | 926 250,00 |  | 30.09.2023 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm |  | 311 |  | 3 850,00 |  |  | 1 197 350,00 |  | 30.11.2023 |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm |  | 50 |  | 3 850,00 |  |  | 192 500,00 |  | 30.11.2023 |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha |  | 1 482 |  | 242,00 |  |  | 358 644,00 |  | 31.03.2024 |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 1 482 |  | 242,00 |  |  | 358 644,00 |  | 31.5.2024 |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 137 388,00 |  | 31.5.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha |  | 1 477 |  | 792,55 |  |  | 1 170 596,35 |  | 31.01.2027 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy 2) | ha |  | 80 |  | 847,00 |  |  | 67 760,00 |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy 2) | 100 bm |  | 150 |  | 605,00 |  |  | 90 750,00 |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm |  | 50 |  | 3 025,00 |  |  | 151 250,00 |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy 2) | ks |  | 10 |  | 24 200,00 |  |  | 242 000,00 |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha |  | 1 |  | 5 547,85 |  |  | 5 547,85 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha |  | 1 |  | 3 170,20 |  |  | 3170,20 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha |  | 1 |  | 1 188,83 |  |  | 1 188,83 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha |  | 1 477 |  | 792,55 |  |  | 1 170 596,35 |  | 31.08.2027 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks |  | 2 |  | 36 300,00 |  |  | 72 600,00 |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm |  | 1 |  | 12 705,00 |  |  | 12 705,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha |  | 1 |  | 5 547,85 |  |  | 5 547,85 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha |  | 1 |  | 3 170,20 |  |  | 3 170,20 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha |  | 1 |  | 1 188,83 |  |  | 1 188,83 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 998 071,46 |  | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha |  | 1 482 |  | 508,20 |  |  | 753 152,40 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753 152,40 |  | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 137 388,00 |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 998 071,46 |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753 152,40 |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 888 611,86 |  |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 446 608,49 |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 335 220,35 |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  |  |  |  | AGROPLAN spol. s r.o. |  |  |  |  |
| Místo: Liberec |  |  |  |  |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |
| Ing. Bohuslav Kabátek funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Petr Kubů funkce: jednatel |  |  |  |  |