DODATEK č.  7

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Krakovec u Rakovníka       
č.:  658-2022-537213 ze dne 27. 7. 2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.

Zastoupený:	       Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupený:       Ivana Šmídová, referent pobočky

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 770 177 085

E-mail: 	ivana.smidova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r. o.

se sídlem Jeremenkova 9, 147 00, Praha 4, IČO: 48110141

Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX

E-mail:                                                               XXXXXXXXXX

ID datové schránky:                                           pb5jxk5

Bankovní spojení:	                       ČSOB Praha 4

Číslo účtu:                                                          31405/0300

DIČ:                                                                    CZ48110141

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí:

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.03.2026 | 31.10.2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V rámci zpracování komplexních pozemkových úprav byla dokončena etapa 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení. Plán společných zařízení („PSZ“) byl zpracován dle smlouvy o dílo a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Krakovec. Při zpracování etapy PSZ byl potvrzen fakt kritického nedostatku státní a obecní půdy ke zdárnému dokončení pozemkové úpravy. Pozemková úprava byla zahájena na základě žádosti majoritní vlastnice zemědělské půdy v řešeném území.

Na základě návrhu PSZ (dle G5 a TZ) zcela jasně vyplynula minimální potřeba cca 3 ha státní půdy pro zdárné pokračování a dokončení návrhu pozemkových úprav v k.ú. Krakovec u Rakovníka. Zhotovitel ve spolupráci s pobočkou pro vyřešení vzniklé situace uskutečnili několik jednání, kdy bylo domluveno ponechání části prvků PSZ ve vlastnictví majoritního vlastníka a zbývající část potřebné výměry získat na základě podnětu Ing. Lipperta, který nabídl část svých pozemků ke směně mezi katastrálním územím Rousínov u Rakovníka a Krakovec u Rakovníka. Pobočka zajistila veškeré podklady pro navrhovanou směnu pozemků a požádala KPÚ o administraci směny pozemků z iniciativy SPÚ.

Z objektivních důvodů probíhající směny není možné do doby zápisu směny do katastru nemovitostí zpracovávat etapu návrhu nového uspořádání pozemků a je nezbytné uzavření dodatku na prodloužení termínu pro dosažení kvalitního, funkčního a právně udržitelného výsledku komplexních pozemkových úprav.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se nemění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl.3 Smlouvy.

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. město Praha

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu	12.03.2026		11.03.2026

„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý	Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Silvie Römerová

Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě - dodatek č. 7 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krakovec u Rakovníka

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 7 | 1 500,00 | 10 500,00 | 31.5.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 20 | 1 500,00 | 30 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 479 | 600,00 | 287 400,00 | 31.8.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 50 | 600,00 | 30 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 203 | 3 168,00 | 643 104,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.4.a) | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ-úprava obvodu s nepřístupnými lokalitami, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 5 | 3 484,80 | 17 424,00 | 31.5.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 17 | 3 168,00 | 53 856,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 61 | 1 375,00 | 83 875,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 529 | 396,00 | 209 484,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 531 | 435,60 | 231 303,60 | 30.6.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 596 946,60 30.6.2024 |  |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 530 | 1 028,50 | 545 105,00 | 31.8.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 12 | 302,50 | 3 630,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 23 | 302,50 | 6 957,50 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 0 | 6 050,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 0 | 36 300,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7199,5 | 7 199,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 114 | 4 114,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1543,3 | 1 543,30 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 530 | 1 144 | 606 320,00 | 31.10.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12 100 | 24 200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 10454,40 | 10 454,40 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8004,70 | 8 004,70 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4573,80 | 4 573,80 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 716 | 1 716,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 223 818,20 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 531 | 635,25 | 337 317,75 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 337 317,75 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 596 946,60 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 223 818,20 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 337 317,75 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 158 082,55 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 663 197,34 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 821 279,89 |  |

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r. o.

Místo: Praha	Místo: Praha

Datum: 12.03.2026	Datum:11.03.2026

"elektronicky podepsáno"

________________________________ 	________________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	Funkce: jednatel společnosti

- Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

- Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

- V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

- Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

- Termín stanovuje Objednatel.

- Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

- Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

- Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

- Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

- Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

- Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

- Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona hodnota C1 až C13 – určí Objednatel C3 + C4 = A + B hodnota D – určí Objednatel  nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ