DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 508-2025-525201

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Pobočka Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:		Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Gášek, odborný rada, Pobočka Zlín

Tel.:			+420	727 956 462

E-mail:		jiri.gasek@spu.gov.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:         						Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:							Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:						Ing.Vítězslav Hráček

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing.Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:						2059572379/0800

IČ/DIČ:						27724905/ CZ27724905 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Záchytné příkopy v k.ú. Žlutava“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 6. 5. 2025 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace (dále jen „smlouva“).

- Na základě Smlouvy byla zpracována projektová dokumentace. Dne 16. 12. 2025 byla podána žádost o zahájení řízení na vydání stavebního povolení předmětné stavby na MěÚ Otrokovice, odboru staveního úřadu. MěÚ Otrokovice dne 25. 2. 2026 zahájil řízení. Vzhledem k situaci, že proces stavebního řízení, vydání stavebního povolení a nabytí právní moci bude trvat déle, než je smluvní termín doby plnění dle SoD, požádal zpracovatel o posun termínu odevzdání stavebního povolení.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na termín plnění zajištění stavebního povolení dle smlouvy, kterým je 31. 3. 2026 dochází ke změně termínu zajištění stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci).

- Tato změna smlouvy je v pořadí druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ odst. 3.1.1. b) se ruší a nový text zní takto:

- Lhůta pro předání díla je stanovena na:

- b) stavební povolení (souhlas/ rozhodnutí s doložením právni moci): 30. 6. 2026

II.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší a to prostřednictvím registru smluv.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

| Ve Zlíně dne: 17. 3. 2026 | V Brně dne: 17. 3. 2026 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| ……………………………………….. | …………………………………… |
| objednatel | zhotovitel |

ČR – Státní pozemkový úřad				Vodohospodářský atelier, s.r.o.	 Ing. Roman Hák 					Ing. Vítězslav Hráček

vedoucí Pobočky Zlín

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Jana Vítková