Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 805-2025-537203

Projektová dokumentace a autorský dozor – Rekonstrukce polní cesty VC 10-R a novostavba polní cesty VC4-R, otevřeného příkopu OP1 a dalších VHO v k.ú. Podluhy II

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

I.

Objednatelem

Česká republika 		ČR - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Pobočka Beroun

zastoupený:	Andreou Čápovou, vedoucí pobočky, KPÚ 
pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová,  vedoucí Pobočky Beroun

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Adresa:	      Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Tel.:	      +420 606 668 879

E-mail:	      beroun.pk@spu.gov.cz

ID DS:	      z49per3

Bankovní spojení:	     ČNB

Číslo účtu:	     3723001/0710

IČ:	     01312774

DIČ:	     není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:	  	 SUDOP Project Plzeň, a.s.

Sídlo: 		 Plachého 35, 301 00 Plzeň

Zastoupený:    Libuše Sittová, předseda představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 MUDr. Jindřich Sitta, ředitel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., Plzeň

Číslo účtu:                              4832440277/0100 2

Tel.:                                        xxxxxxxx

E-mail:                                   xxxxxxxxxxx

ID DS:                                    6g8sq24

IČ/DIČ:                                   453 59 148 / CZ 453 59 148

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B vložka 199.

dále jen jako „zhotovitel“

II.

Tímto dodatkem č. 2 k SoD č. 805-2025-537203  se mění termín odevzdání vydaného pravomocného povolení záměru stavby z původního termínu 31. 3. 2026 na nový termín
 30. 6. 2026.

Zdůvodnění dodatku: Ke dni 3. 3. 2026 vydal Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, pod č. j. MUHO/1731/2026 rozhodnutí o povolení stavby. Toto rozhodnutí musí být v souladu s platnou legislativou po dobu 15 dnů zveřejněno na úřední desce stavebního úřadu a dotčených obcí. Po uplynutí této lhůty běží další zákonná lhůta pro možnost podání odvolání, teprve následně může stavební úřad vyznačit doložku nabytí právní moci.

Z důvodu dodržení těchto zákonných lhůt došlo k prodloužení procesu vydání pravomocného rozhodnutí, což mělo přímý vliv na nemožnost dodržení původního termínu odevzdání dílčí části plnění. Toto prodlení nebylo způsobeno na straně zhotovitele.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části je změnou nepodstatnou, která vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona 
o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Králově Dvoře dne: 17.3.2026                                    V Plzni dne: 16.3.2026

„elektronicky podepsáno“						„elektronicky podepsáno“

……………………………........                                        	     ...........................................

Andrea Čápová						             MUDr. Jindřich Sitta

vedoucí Pobočky Beroun                                       ředitel společnosti, SUDOP Project Plzeň, a.s.

objednatel                                                                                    zhotovitel

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Eva Stíbalová.