DODATEK č. 6

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zadní Střítež
č. 889-2019-505101 ze dne 18.10.2019

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 724 179 204

E-mail: 	tabor.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141

Zastoupený:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxxx

E-mail: 	xxxxxx

ID datové schránky:	pb5jxk5

Bankovní spojení:

Číslo účtu:	31405/0300

DIČ: 	CZ48110141

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6

Čl. I.

Předmět Dodatku

- Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 16 | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 30 000,00 |

Hodnota změn činí 30 000,00 Kč bez DPH, (tj. 1,40 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 30 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Na základě rozhodnutí katastrálního úřadu č.j OR-1664/2025-308 ze dne 19.01.2026 došlo k upřesnění skutečného počtu měrných jednotek u dílčí části díla 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, což vede k navýšení o 3 MJ oproti původnímu předpokladu.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 2, 4, 5), nepřesáhne 18,64 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v Čl. VI., bodě 6.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 607 240,00 Kč | 1 944 760,40 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 625 860,00 Kč | 757 290,60 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 145 200,00 Kč | 175 692,00 Kč |
| Celková cena | 2 378 300,00 Kč | 2 877 743,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Místo: České Budějovice	Místo: Praha

Datum: 17.03.2026	Datum: 16.03.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Petr Kubů

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zadní Střítež - Dodatek č. 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8+5* | 500 | 6 500 | 30.10.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 13 | 1 500 | 19 500 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 372 | 700 | 260 400 | 30.11.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 112 | 1 200 | 134 400 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 | 30.11.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 147 | 2 000 | 294 000 | 30.11.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 252 | 2 000 | 504 000 | 30.11.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 19 | 10 000 | 190 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 484 | 205 | 99 220 | 30.11.2022 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 400 | 0 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 484 | 205 | 99 220 | 01.03.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 607 240 | 01.03.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 373 | 810 | 302 130 | 01.03.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 12 | 50 | 600 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 26 | 500 | 13 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 373 | 810 | 302 130 | 01.03.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 625 860 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 484 | 300 | 145 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 145 200 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 607 240 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 625 860 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 145 200 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 378 300 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 499 443 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 877 743 Kč |  |
| *) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP |  |  |  |  |  |  |