DODATEK  č.  4

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska,  
č. zhotovitele 008 60-22, č. objednatele 165-2022-544101 ze dne 5.4.2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupený:       Bc. Petra Wrkoslavová, Pobočka Chrudim

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 966 745

E-mail: 	pardubicky.kraj@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Geodezie Východní Čechy spol. s r.o. a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Sídlo:						Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:	                                         	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech zastoupený:	xxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                 xxxx

E-mail:                                                             xxxx

ID datové schránky:                                        gv6y8j4

Bankovní spojení:				MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu:                                                    	341 302 664/0600

IČO:						64255611

DIČ:                                                                	CZ64255611

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 655 | -3 | 1 100,00 | -3 300,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 163 | -1 | 4 500,00 | -4 500,00 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 655 | -3 | 350,00 | -1 050,00 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 655 | -3 | 350,00 | -1 050,00 |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 655 | -3 | 570,00 | -1 710,00 |
| 6.3.1 i)a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl 6.3.1 i)a) smlouvy | ha | 50 | -21 | 2 000,00 | -42 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 110 | -44 | 400,00 | -17 600,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 15 | -2 | 800,00 | -1 600,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | -2 | 16 000,00 | -32 000,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení | ha | 655 | -4 | 700,00 | -2 800,00 |
| 6.4. | Mapové dílo | ha | 655 | -4 | 400,00 | -1 600,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | -109 210,00 |

Hodnota změn činí 109 210,00 Kč bez DPH, (tj. 2,74 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 109 210,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Dle zadávací dokumentace byla uvažována předpokládaná výměra zájmového území v rozsahu 655 ha, včetně rezervy 2 ha. Po provedení šetření hranic obvodu pozemkových úprav činila skutečná výměra zájmového území rozlohu 652 ha. Při projednávání nároků vlastníků byl vlastníkem pozemku, na který se vztahuje ust. § 3 odst. 3 Zákona, udělen nesouhlas s jeho řešením v pozemkových úpravách. S vlastníkem byla záležitost projednávána a bylo dohodnuto, že dojde ke změně obvodu. Na základě této změny obvodu dojde ke snížení zájmového území na 651 ha.

Ke snížení počtu MJ u dílčích částí 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1. i)b), 6.3.1 i)c) dochází na základě skutečné fakturace. U dílčí části 6.3.2 a hlavního celku 6.4 dochází ke snížení počtu MJ dle výměry zájmového území, která bude po provedení změny obvodu.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatek č. 1), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – změna obvodu (3 MJ) | X | 31.03.2026 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.03.2026 | 31.07.2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Při projednávání nároků vlastníků byl vlastníkem pozemku, na který se vztahuje ust. § 3 odst. 3 Zákona, udělen nesouhlas s jeho řešením v pozemkových úpravách. Část tohoto pozemku zasahuje do asfaltu polní cesty HC 1, vedoucí podél tohoto pozemku. S vlastníkem byla záležitost projednávána a bylo dohodnuto, že dojde ke změně obvodu. Část pozemku, zasahující do polní cesty, bude oddělena geometrickým plánem a bude řešena v rámci pozemkových úprav. Zbývající část pozemku bude vyčleněna mimo obvod pozemkových úprav. Předmětem šetření hranic v rámci změny obvodu budou 3 MJ. Na základě skutečné fakturace zůstaly u dílčí části 6.2.4 nevyfakturovány 4 MJ, z toho ke 3 MJ je tímto dodatkem stanoven termín pro provedení změny obvodu do 31.3.2026 a 1 MJ je předmětem výše uvedených méněprací.

V řešeném území bude realizována stavba větrného parku. Jedná se o stavbu ve veřejném zájmu podle energetického zákona. Probíhá v součinnosti s obcí, se kterou má firma NOHO Vojtěchov s.r.o. uzavřenou dohodu o společném záměru. Její výstavba započne na podzim letošního roku a skončit by měla na konci roku 2027. V rámci projektové dokumentace větrného parku pro stavební řízení byly změněny trasy několika polních cest, navržených v plánu společných zařízení, z důvodu požadavků dotčených orgánů Policie ČR a ČEZ, která nebyla shodná s vyjádřeními v rámci projednávání plánu společných zařízení ke KoPÚ Vojtěchov u Hlinska. Firma uzavřela s některými vlastníky pozemků smlouvy o smlouvách budoucích na odkupy pozemků a smlouvy o dočasném pronájmu pozemků za úplaty. Současné vlastníky bude zapotřebí ponechat na původním místě.

Projektová dokumentace větrného parku, smlouvy o smlouvách budoucích na odkupy pozemků, smlouvy o dočasném pronájmu pozemků za úplaty a změny v cestní síti zásadním způsobem ovlivňují návrh nového uspořádání pozemků. Přepracování návrhu nového uspořádání pozemků se dotýká cca 60 LV, což činí 30 % z celkového počtu LV, na území cca 100 ha. Z důvodu zapracování výše uvedených změn do návrhu nového uspořádání pozemků dochází k posunu termínu plnění dílčí části 6.3.2 do 31.7.2026.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.2.4 a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 681 000,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 965 650,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 260 400,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 907 050,00 Kč |
| DPH 21 % | 820 480,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 727 530,50 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Místo: Pardubice		Místo: Vysoké Mýto

Datum: 12.03.2026	Datum: 11.03.2026

„elektronicky podepsáno“                                             „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Miroslav Kučera			   		Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj	   				jednatel společnosti

Za správnost: Lenka Špalková