DODATEK č.  3,

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

- „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Kaznějova“
č.:  1370-2021-504201 ze dne 15. 10. 2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

na adrese: náměstí Generála Píky 2110/8, 32600 Plzeň

Pobočka: Plzeň

na adrese: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 		Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Petra Vápeníková, vyšší rada Pobočky Plzeň

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 727 927 497

E-mail: 		petra.vapenikova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 					Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupený: 	xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                           xxxxx

E-mail:						xxxxx

ID datové schránky:				qzhp5bf

Bankovní spojení:				Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:					5279999001/5500

DIČ:						CZ29099323

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | +1 | 7 000,- | 7 000,- |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 7 000,- |

Hodnota změn činí 7 000,- Kč bez DPH, (tj. 0,41 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | -1 | 4 000,- | 4 000,- |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | -1 | 1 500,- | 1 500,- |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 5 500,- |

Hodnota změn činí 5 500,- Kč bez DPH, (tj. 0,33 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 1 500,- Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- V souvislosti se zpracováním etapy 6.3.2 díla dle SoD bylo zjištěno, že u některých etap dle SoD dojde ke změně počtu MJ, protože nebylo zapotřebí tyto etapy zpracovávat. Zároveň pak u etapy 6.3.2 h) i) dojde k úpravě počtu MJ z důvodu aktualizace některých prvků PSZ. U fakturačního celku 6.3.2 h) i) dojde k navýšení měrných jednotek z 1MJ na 2 MJ, u fakturačních celků 6.3.2 h) ii) a 6.3.2 h) iii) se změní počet MJ z 1 MJ na 0 MJ.

## Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii) a 6.3.2 h) iii) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 899 800,00 Kč | 1 088 758,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 657 600,00 Kč | 795 696,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 90 600,00 Kč | 109 626,00 Kč |
| Celková cena | 1 648 000,00 Kč | 1 994 080,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň

Místo: Plzeň		Místo: Plzeň

Datum: 20. 03. 2026	Datum: 20. 03. 2026

________________________________ 	___________________________

Ing. Jana Horová	Mgr. Barbora Salátová

Vedoucí Pobočky Plzeň	jednatel společnosti

Za správnost: Lada Humlová

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 ke SOD č. 1370-2021-504201 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Kaznějova |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 85 | 1 000,00 | 85 000,00 | 30. 09. 2022 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 302 | 800,00 | 241 600,00 | 31. 07. 2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 228 | 1 500,00 | 342 000,00 | 30. 09. 2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 18 | 2 000,00 | 36 000,00 | 30. 09. 2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 | 30. 09. 2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 302 | 300,00 | 90 600,00 | 30. 09. 2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 302 | 300,00 | 90 600,00 | 28. 01. 2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 899 800,00 | 28. 02. 2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 294 | 1 000,00 | 294 000,00 | 31. 05. 2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 25 | 300,00 | 7 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 32 | 300,00 | 9 600,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 0 | 4 000,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 0 | 1 500,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 294 | 1 000,00 | 294 000,00 | 28.2.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 657 600,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 302 | 300,00 | 90 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 90 600,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 899 800,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 657 600,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 90 600,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 648 000,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 346 080,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 994 080,00 |  |