DODATEK  č.  1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO („Smlouva“) KoPÚ Křečovice u Onomyšle       
č.: 738-2024-537206 ze dne 12.8. 2024

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:		Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupený:       Ing. Jiří Vrba,

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 949 837

E-mail: jiri.vrba@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- GEOVAP, spol. s r.o.

se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 150 49 248

Zastoupený:                                                    Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech zastoupený:       XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: Wyx77xh

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 78 | 4 | 3 800 | 15 200 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 15 200 |

Hodnota změn činí 15 200,- Kč bez DPH, (tj. 0,69 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží   o 15 200,- Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Na základě jednání s vlastníky při šetření obvodů byl obvod pozemkové úpravy změněn (zkrácen).

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 830 500,- Kč | 1 004 905,- Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 026 650,- Kč | 1 242 246,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 342 950,- Kč | 414 969,50 Kč |
| Celková cena | 2 200 100,- Kč | 2 662 121,- Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad

pro Stř. kraj a hl. město Praha

Místo: Praha		Místo Pardubice

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		20.03.2026	19.03.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    			„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý			      Ing. Pavel Cimpl              	                          ředitel KPÚ			    jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Jiří Vrba

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Křečovice u Onomyšle |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 1 000,00 | 3 000,00 | 31.10.2025 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 500,00 | 17 500,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 346 | 700,00 | 242 200,00 | 31.10.2025 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 15 | 1 500,00 | 22 500,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 74 | 3 800,00 | 281 200,00 | 31.1.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | 31.1.2026 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 2 | 3 800,00 | 7 600,00 | 31.1.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 361 | 300,00 | 108 300,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 361 | 400,00 | 144 400,00 | 30.6.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 830 500,00 | 30.6.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 361 | 1 100,00 | 397 100,00 | 30.09.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 27 | 350,00 | 9 450,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 44 | 1 500,00 | 66 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 361 | 1 100,00 | 397 100,00 | 30.6.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 35 | 700,00 | 24 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 026 650,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 361 | 950,00 | 342 950,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 342 950,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 830 500,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 026 650,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 342 950,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 200 100,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 462 021,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 662 121,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEOVAP, spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Pardubice |  |  |
| Datum: 20.03.2026 |  |  |  | Datum: 19.03.2026 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  | „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Pavel Cimpl |  |  |