DODATEK  č.  9

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Vydří       
č.:  848-2019-505101 ze dne 30.09.2019

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725 918 219

E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- GEO Hrubý spol. s r.o.

se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO 252 27 751

Zastoupený:                                                    Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený:        Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                             	xxxxxx

E-mail:                                                          	xxxxxx

ID datové schránky:                                       	7s47464

Bankovní spojení:				   KB Plzeň

Číslo účtu:                                                          21106381/0100

DIČ:                                                                    CZ25227751

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9

Čl. I.

Předmět Dodatku

- Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá změně termínu předání dílčí části.

- změna termínů předání dílčí části:

Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 30.03.2026 | 30.06.2026 |

- Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem pro prodloužení termínu je nutnost opakovaných, komplikovaných jednání s většinovým vlastníkem (LV č. 218), opakovaná nutnost zapracování změn ve vlastnických právech evidovaných v KN a řešení požadavků vlastníků při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků, týkajících se pozemků mimo obvod komplexních pozemkových úprav, které však souvisí s pozemky v obvodu KoPÚ. Dochází tedy k výše uvedené změně termínu u dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 3.5.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Shora uvedené prodloužení termínu plnění není zaviněné zhotovitelem, který naopak situaci konstruktivně řeší tak, aby byl naplněny cíle a smyl pozemkových úprav a dosaženo maximálního možného souhlasu všech vlastníků.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Místo: České Budějovice		Místo: Plzeň

Datum: 23.03.2026	Datum: 23.03.2026

„elektronicky podepsáno“      	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Zdeněk Hrubý

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří - Dodatek č. 9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 26 | 3 000 | 78 000 | 30.10.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 9 | 4 000 | 36 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu | ha | 427 | 500 | 213 500 | 30.11.2020 |
|  | Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) | ha | 111 | 500 | 55 500 | 30.09.2020 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic zastavěných pozemků jako řešených |  |  |  | 24 000 | 30.10.2021 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 213 | 1 300 | 276 900 | 30.03.2022 |
| 3.4.3.1. | Vytovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 13 | 4 000 | 52 000 | 30.03.2022 |
| 3.4.3.2. | Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 4 | 5 000 | 20 000 | 30.03.2025 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 427 | 300 | 128 100 | 30.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 434 | 400 | 173 600 | 30.11.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 057 600 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 434 | 900 | 390 600 | 30.07.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 27 | 100 | 2 700 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 100 | 500 | 50 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 13 | 30 000 | 390 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 434 | 600 | 260 400 | 30.06.2026 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 113 700 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 434 | 400 | 173 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 173 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 057 600 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 113 700 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 173 600 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 344 900 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 492 429 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 837 329 Kč |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |