DODATEK č. 1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

- na vyhotovení PD včetně GTP pro malou vodní nádrž profil 3 - Srbický potok v k. ú. Koloveč
č.:  115-2025-504202 ze dne 7.3.2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese nám. Generála Píky 2110/8, Východní předměstí, 326 00 Plzeň

Pobočka: Domažlice na adrese Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, funkce vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, funkce vedoucím Pobočky Domažlice

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Dorota Šandová, Bc. Milan Mleziva

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727956737

E-mail: 	domazlice.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

Vodohospodářský ateliér, s.r.o.

se sídlem Ruženec 634/54, 644 00 Brno – Soběšice IČO: 27724905

Zastoupený: Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený Ing. Vítězslav Hráček, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.:						 xxx

E-mail: 						 xxx

ID datové schránky:				 rz4a5mz

Bankovní spojení: 				Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 					 20595723/0800

IČO:   						 27724905

DIČ:   						 CZ27724905

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla a spočívá ve změně lhůty pro předání dílčí části díla.

- Dodatkem se mění lhůta pro předání Díla

- bod 3.1.1 b) Stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci):

- původní znění: do 31.03.2026

- nové znění: do 3 měsíců od uzavření majetkoprávní smlouvy s Povodím Vltavy s.p. o vypořádání za rušenou část vodního díla.

Odůvodnění:

Zhotovitel dne 27.2.2026 č.j. SPU 074524/2026 informoval objednatele o postupu prací při zajišťování povolení o záměru s doložením právní moci na realizaci stavby „Malá vodní nádrž profil 3 – Srbický potok“ a současně požádal o posunutí lhůty pro předání stavebního povolení (souhlasu /rozhodnutí o schválení záměru s vyznačením právní moci).

Důvodem pro posunutí termínu plnění dle čl. III bodu 3.1.1 písm. b) je přerušení stavebního řízení ze dne 5.1.2026 pod č.j. R/2026/48/3 s výzvou k odstranění vad žádosti nejpozději do 31.3.2026. Jedním z podkladů je i doložení třístranné majetkoprávní smlouvy za rušenou část vodního díla úpravy koryta vodního toku mezi Povodím Vltavy, státním podnikem, SPÚ a Městysem Koloveč. Návrh smlouvy byl po vyhotovení Povodím Vltavy s.p. a zaslán dne 19.2.2026 k odsouhlasení na Městys Koloveč a k dnešnímu stále nebyl odsouhlasen.

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení záměru byla podána na stavební úřad dne 18.12.2025, výzva k doplnění předložené žádosti byla stavebním úřadem odeslána dne 5.1.2026 a stavební řízení bude pokračovat až po doručení Smlouvy o vypořádání za rušenou část vodního díla, jejíž podepsání není schopen zhotovitel ovlivnit, považuje objednatel tuto žádost za opodstatněnou.

- Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení Díla. Prodlení s provedením dílčí části díla není způsobeno zhotovitelem.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2..	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 3. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Místo: Domažlice		Místo: Brno

Datum: 26.03.2026	Datum: 26.03.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jan Kaiser	Ing. Vitězslav Hráček

vedoucí Pobočky Domažlice	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Za správnost: Ing. Marek Gebauer